Приложение 3

к Методике по проведению мониторинга Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий

Отчет о реализации стратегического плана

Национального Банка Республики Казахстан

на 2014-2018 годы,

утвержденного приказом Руководителя Администрации Президента

Республики Казахстан

от 15 декабря 2014 года № 01-38.67

Период отчета: 2015 год

1. Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятий и показателей результатов

Стратегическое направление 1. Разработка и проведение денежно-кредитной политики государства

Цель 1.1. Обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели – нет

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Инфляция | КС, НБРК | % на конец года | 5,0-8,0 | 13,6 | Ускорение инфляции произошло в октябре-декабре 2015 года (10,4% за 4 квартал 2015 года) в условиях ослабления обменного курса тенге и снижения цен на нефть. |
| Задача 1.1.1. Регулирование денежного предложения в экономике |
| Показатели прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Показатель «Уровень национальных сбережений» Глобального индекса конкурентоспособности | отчет глобальной конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума | место РК в рейтинге | 36 | 31 |  |
| Уровень монетизации экономики (отношение денежной массы М3 к номинальному ВВП) | НБРК, КС | % | не ниже 30 | 42,2 |  |
| Объем депозитов резидентов в банковской системе | НБРК, КС | % к ВВП | не ниже 25 | 39,2 |  |
| Нормативы минимальных резервных требований | НБРК | % на конец периода | не более 15 | 0/2/4/6 |  |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |  |
| Привлечение депозитов | х |  |  |
| Выпуск краткосрочных нот | х |  |  |
| Предоставление займов рефинансирования | х |  |  |
| Проведение аукционов по покупке ценных бумаг с обратной продажей | х |  |  |
| Подготовка постановления Правления Национального Банка по мере необходимости | х | х |  |
| Подготовка информации и публикация пресс-релизов | х | х |  |
| Подготовка информации и публикация «Обзора инфляции» | х | х |  |
| Задача 1. 1. 2. Поддержание рыночных процентных ставок в коридоре ставок Национального Банка, способствующих достижению целей по инфляции |
| Показатель прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Официальная ставка рефинансирования | НБРК | % | 5,0-8,0 | 5,5 |  |
| Мероприятие для достижений показателей прямых результатов |  |
| Подготовка постановления Правления Национального Банка | х |  |  |

Стратегическое направление 1. Разработка и проведение денежно-кредитной политики государства

Цель 1.2. Обеспечение ликвидности и сохранности золотовалютных активов Национального Банка, осуществление доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели – нет

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Объем золотовалютных активов Национального Банка | НБРК | месяцев импорта товаров и услуг | не менее 3 | 6,8 |  |
| Задача 1.2.1. Обеспечение ликвидности золотовалютных активов Национального Банка |
| Показатель прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Отношение объема портфеля ликвидности к объему платежей по обслуживанию внешнего государственного долга на предстоящие 6 месяцев | НБРК | единица | не менее 1 | 25,88 |  |
| Мероприятие для достижения показателей прямых результатов |  |
| Совершение операций с активами | х | х |  |
| Задача 1.2.2. Обеспечение сохранности золотовалютных активов Национального Банка |
| Показатель прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Уровень международных резервов к объему краткосрочного (до 1 года) внешнего долга | НБРК | % | не менее 80 | 120,33 |  |
| Мероприятие для достижения показателей прямых результатов |
| Совершение операций с активами | х | х |  |
| Задача 1.2.3. Осуществление доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан |
| Показатель прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Превышение размера кумулятивной доходности активов Национального фонда РК по итогам последних трех лет над размером трехлетней кумулятивной доходности шестимесячных долговых обязательств казначейств США | НБРК | % | >0 | кумулятивная сверх доходность (-) 0,89 3 | См. аналитическую записку |
| Количество исключений внешних управляющих Национального фонда РК | НБРК | кол-во | не более 1 | 2 | См. аналитическую записку |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
| Доверительное управление активами Национального фонда РК | х | х |  |
| Совершение операций с активами для поддержания на должном уровне показателя прямого результата | х | х |  |

Стратегическое направление 2. Осуществление эффективного валютного регулирования и валютного контроля

Цель 2.1. Либеральный валютный режим, способствующий дальнейшей интеграции республики в мировую экономику и обеспечивающий эффективную систему мониторинга за валютными операциями для принятия адекватных решений и оперативного реагирования в случае резкого изменения внешнеэкономической конъюнктуры и обстановки на валютном рынке страны

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели – нет

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Количество валютных ограничений в Республике Казахстан, создающих барьеры для международной торговли и препятствующих проведению операций движения капитала | НПА/законы/международные соглашения | кол-во | 0 | 0 |  |
| Задача 2.1.1. Обеспечение информационной базы по валютным операциям и потокам капитала |
| Показатель прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Пороговое значение в отношении суммы внешнеторгового контракта, при превышении которого такой контракт попадает под требование учетной регистрации | НПА | тыс. долл. США (≥) | 50 | 50 |  |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |  |
| Совершенствование регулирования порядка обращения валютных ценностей | х | х |  |
| При необходимости пересмотр форм административной отчетности по валютным операциям и деятельности обменных пунктов уполномоченных банков и уполномоченных организаций | х | х |  |
| Анализ информации по валютным операциям и деятельности обменных пунктов уполномоченных банков и уполномоченных организаций, получаемой по формам административной отчетности | х | х |  |
| Участие в рабочих группах Евразийской экономической комиссии по вопросам валютного регулирования и валютного контроля | х | х |  |
| Задача 2.1.2. Совершенствование процедур валютного контроля в целях получения полной и достоверной информации по валютным операциям и потокам капитала |
| Показатель прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Количество уполномоченных организаций, охваченных инспектированием | НБРК | % ( не менее) | 30 | 58 |  |
| Мероприятие для достижения показателей прямых результатов |  |
| Организация проверок (определение перечня проверяемых лиц на основе оценки степени риска, проведение, оформление актов по результатам проверок) уполномоченных организаций | х | х |  |

Стратегическое направление 3. Обеспечение функционирования платежных систем

Цель 3.1. Обеспечение эффективности и безопасности функционирования платежных систем

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели – нет

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Коэффициент работоспособности платежных систем за год | НБРК | % | не менее 95 | в МСПД = 100 %, в СМК = 100 %. |  |
| Задача 3.1.1. Обеспечение эффективного, надежного и бесперебойного функционирования национальных платежных систем (Межбанковской системы переводов денег и Системы межбанковского клиринга), оператором которых является РГП «КЦМР НБРК» |
| Показатель прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Время перевода работы платежных систем на сервера резервного центра при возникновении чрезвычайной ситуации | НБРК | час по одной ситуации | не более 24 | не наблюдалось чрезвычайных ситуаций |  |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |  |
| Расчет коэффициентов работоспособности платежных систем на ежемесячной, годовой основе | х | х |  |
| Проведение совместно с РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» мероприятий по переводу платежных систем на программно-технический комплекс резервного центра | х | х |  |
| Задача 3.1.2. Поддержание устойчивого роста безналичных платежей с использованием платежных карточек и дистанционных способов оплаты |
| Показатель прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Рост в сравнении с 2012 годом количества безналичных платежей с использованием платежных карточек и дистанционных способов оплаты (Интернет и мобильные платежи) | НБРК | % | не менее 40 | 111,7% |  |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |  |
| Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о преимуществе использования безналичных способов оплаты в расчетах за товары и услуги | х | х |  |

Стратегическое направление 4.  Содействие обеспечению стабильности финансовой системы

Цель 4.1.  Повышение устойчивости финансовой системы

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели – нет

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Показатель «Надежность банков» Глобального индекса конкурентоспособности | отчет глобальной конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума | место РК в рейтинге | 95 | 110 | См. аналитическую записку |
| Задача 4.1.1. Мониторинг уровня финансового посредничества и поддержание доверия потребителей финансовых услуг |
| Показатели прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Объем кредитов банков экономике | НБРК, КС | % к ВВП | не ниже 26 | 31,12 |  |
| Доля займов субъектам малого и среднего бизнеса, в ссудном портфеле банков | НБРК | % | не ниже 12 | 27,3 |  |
| Доля неработающих займов в ссудном портфеле БВУ | НБРК | % | не более 25 | 8 |  |
| Количество системообразующих финансовых институтов, допустивших дефолты, в т.ч. технических, по внешним и внутренним обязательствам | НБРК | кол-во | 0 | 0 |  |
| Показатель «Концентрация сектора небанковских финансовых организаций» | НБРК | % | ≥ 25 | 27,4 |  |
| Доля пяти крупнейших банков в активах банковского сектора | НБРК | % | 54 | 59,2 | См. аналитическую записку |
| Увеличение уставного капитала АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» | годовой отчет НБРК | % | 10 | 10 |  |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |  |
| Проведение обследования параметров кредитного рынка | х | х |  |
| Предоставление Национальным Банком банковских займов (по мере необходимости) | х | х |  |
| Мониторинг передачи проблемных активов банков второго уровня в организации по управлению стрессовыми активами (ФПК и ОУСА) | х | х |  |
| Мониторинг качества активов и условных обязательств банков второго уровня | х | х |  |
| Проведение стресс-тестирования банковского сектора | х | х |  |

Стратегическое направление 5. Повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора, приближение системы регулирования и надзора к общемировым стандартам надзора

Цель 5.1. Совершенствование системы регулирования банковского сектора, базирующейся на содержательном мониторинге финансовой устойчивости банков, основанном на оценке рисков, способствующей предотвращению кризисных ситуаций

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели – нет

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Доля банков второго уровня с рейтингом CAELS ≤3 в банковской системе | НБРК | % | не менее 30 | - | См. аналитическую записку |
| Задача 5.1.1. Ограничение рисков в банковском секторе, совершенствование процедур риск-менеджмента в БВУ, обеспечение выполнения БВУ требований законодательства |
| Показатели прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Показатель «Легкость получения заемных средств» Глобального индекса конкурентоспособности | отчет глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума | место РК в рейтинге | 60 | 44 |  |
| Количество нарушений банками законодательства | НБРК | кол-во | 96 | 424 | См. аналитическую записку |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |  |
| Совершенствование пруденциального регулирования БВУ, в том числе в части регулирования риска ликвидности, кредитного и рыночного риска, повышения капитализации БВУ | х | х |  |
| Принятие мер по ограничению роста потребительского кредитования банков второго уровня | х | х |  |
| Совершенствование систем управления рисками и внутреннего контроля в БВУ | х | х |  |
| Реализация процедур надзора в целях обеспечения банками второго уровня выполнения требований законодательства | х | х |  |

Стратегическое направление 6.  Повышение финансовой устойчивости и создание необходимых условий для дальнейшего развития страхового рынка

Цель 6.1. Совершенствование  регулирования деятельности страховых организаций  и дальнейшее развитие инфраструктуры страхового рынка

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели – нет

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Агрегированный индекс финансовой устойчивости | НБРК | коэффициент | не более 2,35 | 1,71 |  |
| Задача 6.1.1. Дальнейшее совершенствование пруденциального регулирования страховых организаций на базе международных стандартов и внедрение исламского страхования, а также повышение эффективности страховых организаций |
| Показатели прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Совокупное значение норматива достаточности собственного капитала (маржи платежеспособности) | НБРК | коэффициент | 1,8 | 4,0911 |  |
| Сумма страховых премий | НБРК | млрд. тенге | 255 | 288 |  |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |  |
| Совершенствование пруденциального регулирования путем внедрения Risk based supervision и переход на систему платежеспособности Solvency II | х | х |  |
| Совершенствование систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых организациях | х | х |  |

Стратегическое направление 7.  Создание необходимых условий для дальнейшего развития рынка ценных бумаг

Цель 7.1. Создание эффективно функционирующего фондового рынка

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели – нет

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Показатель «Финансирование через местные фондовые биржи» Глобального индекса конкурентоспособности | отчет глобальной конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума | место РК в рейтинге | 99 | 91 |  |
| Задача 7.1.1. Дальнейшее совершенствование инфраструктуры рынка ценных бумаг и повышение ликвидности фондового рынка, внедрение механизмов, обеспечивающих активизацию инвесторов на финансовом рынке и защиту прав и интересов инвесторов, а также обеспечение прозрачности и справедливости осуществления деятельности на рынке ценных бумаг |
| Показатели прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Показатель «Регулирование рынка ценных бумаг» Глобального индекса конкурентоспособности | отчет глобальной конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума | место РК в рейтинге | 89 | 87 |  |
| Показатель «Защита интересов миноритарных акционеров» Глобального индекса конкурентоспособности | отчет глобальной конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума | место РК в рейтинге | 72 | 52 |  |
| Показатель «Эффективность работы совета директоров» Глобального индекса конкурентоспособности | отчет глобальной конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума | место РК в рейтинге | 61 | 58 |  |
| Позиция Республики Казахстан в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» по индикатору «Защита инвесторов» | НБРК | место РК в рейтинге | 22 | 25 | См. аналитическую записку |
| Количество эмитентов негосударственных ценных бумаг, включенных в официальный список фондовой биржи | НБРК | ед. | 130 | 136 |  |
| Объем сделок с негосударственными ценными бумагами | НБРК | млрд. тенге | 662 | 2128 |  |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |  |
| Продолжение работы по контролю и пресечению манипуляционных сделок и усилению контроля за использованием и распространением инсайдерской информации | х | х |  |
| Совершенствование системы расчетов на организованном рынке ценных бумаг путем внедрения схемы T+n | х | х |  |

Стратегическое направление 8. Повышение финансовой устойчивости и создание условий по дальнейшему развитию накопительной пенсионной системы

Цель 8.1. Совершенствование системы регулирования накопительной пенсионной системы, базирующейся на содержательном мониторинге финансовой устойчивости добровольных накопительных пенсионных фондов и управляющих инвестиционным портфелем, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, основанном на оценке рисков, способствующей обеспечению финансовой стабильности добровольных накопительных пенсионных фондов и управляющих инвестиционным портфелем, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, предотвращению кризисных ситуаций и обеспечению соблюдения прав вкладчиков (получателей)

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели – нет

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Агрегированный индекс финансовой устойчивости | НБРК | коэффи-циент | не более 2,5 | - | См. аналитическую записку |
| Задача 8.1.1. Разработка комплекса мероприятий для создания условий повышения финансовой устойчивости накопительной пенсионной системы и повышения эффективности добровольных накопительных пенсионных фондов, а также обеспечения соблюдения прав потребителей пенсионных услуг (вкладчиков, получателей). Ограничение рисков в накопительной пенсионной системе и совершенствование процедур риск-менеджмента в едином накопительном пенсионном фонде и добровольных накопительных пенсионных фондах |
| Показатель прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Пруденциальный норматив «Достаточность собственного капитала К1» добровольного накопительного пенсионного фонда | НБРК | коэффи-циент | не менее 1 | - | См. аналитическую записку |
| Мероприятие для достижения показателей прямых результатов |  |
| Совершенствование законодательства по регулированию накопительной пенсионной системы | х | х |  |

Стратегическое направление 9.  Обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг

Цель 9.1. Усиление системы защиты прав потребителей финансовых услуг

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели – нет

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей, оказывающих доверие финансовому рынку | социологический опрос НБРК | % опрошенных | 37 | 37 |  |
| Задача 9.1.1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой грамотности населения |
| Показатель прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Уровень знаний потребителей финансовых услуг о своих правах и обязанностях выше среднего | социологический опрос НБРК | % опрошенных | 16 | 16 |  |
| Уровень осведомленности потребителей о финансовых инструментах выше среднего | социологический опрос НБРК | % опрошенных | 21 | 21 |  |
| Показатель «Стоимость финансовых услуг» Глобального индекса конкурентоспособности | отчет глобальной конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума | место РК в рейтинге | 57 | 53 |  |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |  |
| Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг | х | х |  |
| Организация и проведение тренингов, семинаров, лекций, мастер-классов | х | х |  |
| Публикация статей, памяток/карманных брошюр, выступления в средствах массовой информации | х | х |  |
| Организация и проведение приемов граждан, представителей юридических лиц, встреч по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг | х | х |  |

Стратегическое направление 10.  Осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора

Цель 10.1. Обеспечение общества, государства и международные  организации качественной статистической информацией

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели – нет

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Уровень доверия данным официальной статистики | анкетный опрос | % от общего числа опрошенных респондентов | не менее 70 | 76 |  |
| Задача 10.1.1. Распространение показателей статистики |
| Показатель прямых результатов |  |  |  |  |  |
| Число посещений пользователями Интернет-ресурса НБРК | Интернет-ресурс НБРК | Кол-во посещений в год (млн.посетителей) | не менее 7,0 | 24,2 |  |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |  |
| Проведение ведомственных статистических наблюдений согласно Плану статистических работ | х | х |  |
| Участие в рабочих группах в рамках Евразийской экономической комиссии по вопросам денежно-кредитной и банковской статистики | х | х |  |
| Проведение ведомственных статистических наблюдений субъектов финансового и реального секторов по внешнеэкономическим счетам | х | х |  |
| Сбор и обработка административных данных в области валютного регулирования, платежей и переводов | х | х |  |
| Публикации и/или проведение семинаров по методологии, практике формирования и анализу статистики внешнего сектора | х | х |  |
| Мониторинг договоров по негосударственным внешним займам и оценка состояния внешнего долга организаций, чьи долговые обязательства являются наиболее значительными | х | х |  |
| Оценка внешнего долга государственного сектора в расширенном определении | х | х |  |
| Мониторинг реального эффективного обменного курса | х | х |  |
| Участие в рабочих группах в рамках Евразийской экономической комиссии, взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства по вопросам статистики внешнего сектора | х | х |  |

2. Анализ развития функциональных возможностей

| Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год | Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| Внедрение программных продуктов для совершенствования процесса управления золотовалютными активами Национального Банка | В соответствии с Планом мероприятий по вводу в промышленную эксплуатацию АИП «STAR» (пилотный проект), утвержденным заместителем Председателя НБРК Кусаиновым Н.Ж. 15.12.2014 года, проводились работы по развитию АИП «STAR» (пилотный проект). В отчетный период были завершены запланированные мероприятия по вводу АИП «STAR» (пилотный проект) в промышленную эксплуатацию. АИП «STAR» (пилотный проект) введена в промышленную эксплуатацию с 7 августа 2015 года. |  |
| Изучение мирового опыта по обеспечению финансовой стабильности и эффективной деятельности центральных банков – организация и участие работников Национального Банка в семинарах, стажировках, рабочих встречах с представителями зарубежных центральных банков и международных финансовых организаций | Исполнено согласно Плану обучения НБРК (22 работника). |  |
| Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем |
| 1. Продолжение работы по развитию банковской информационной системы Национального Банка Республики Казахстан Temenos Т24 (БИС Т24) в части совершенствования функциональных возможностей БИС Т24. | В отчетном периоде: 1) осуществлялась поддержка пользователей БИС Т24; 2) ввод контрпартнеров, открытие/закрытие и изменение счетов в БИС Т24; 3) по заявкам заинтересованных подразделений выполнялась доработка БИС Т24 по изменению функционала бизнес-процессов пользователей, отчетов формируемых из БИС T24, интерфейсов с внешними системами, а также пользовательское тестирование доработанного функционала; 4) проводился анализ и взаимодействие со службой поддержки компании Temenos по ошибкам БИС T24, возникающим в процессе эксплуатации, тестирование и применение корректировочных процедур и патчей, представленных службой поддержки; 5) проведены работы по выбору поставщика работ по обновлению БИС T24 с используемой в настоящее время версии R06 до актуальной. По результатам анализа поступивших предложений заключен договор с компанией SOFGEN SA о выполнении работ по обновлению банковской информационной системы БИС T24 от 30.11.2015 г. №638НБ. |  |
| Обеспечение развития и функционирования государственного языка |
| 1. Расширение сферы применения государственного языка в системе Национального Банка, в том числе ведение делопроизводства на государственном языке | В НБРК работа по развитию государственного языка и пропаганде политики языка реализуется в соответствии с Планом мероприятий НБРК на 2014-2016 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в РК на 2011-2020 годы. Мониторинг документооборота за 2015 год показал, что в ЦА НБРК доля входящей корреспонденции на государственном языке составила 17,7 % от общего объема корреспонденции, исходящей корреспонденции - 13,8 %. В филиалах доля входящей корреспонденции на государственном языке составила 16,2% от общего объема корреспонденции, исходящей корреспонденции - 45,1%. Существенно увеличилась доля государственного языка во внутреннем документообороте центрального аппарата НБРК, составившая 9 % от общего документооборота (в 2014 г. – 2,8%). В целях обеспечения ведения внутреннего документооборота на государственном языке 16 февраля 2015 года был утвержден График поэтапного перехода делопроизводства на государственный язык в структурных подразделениях и филиалах НБРК. Согласно приказу Председателя НБ РК № 236 от 29.05.2015 г. «О ведении делопроизводства на государственном языке в Национальном Банке РК», с 1 марта 2016 года предусмотрен переход ведения делопроизводства, в том числе учетно-статистической, финансовой и технической документации на государственный язык (при необходимости – с переводом на другие языки). В 2015 году утверждены и внедрены 8 типовых форм актов решений и иных документов на государственном языке. Для систематизации процесса обучения и совершенствования качества обучения государственному языку в банковской системе разработана и утверждена учебная программа по уровневому обучению казахскому языку. В соответствии с вышеназванной программой разработаны и изданы уровневые учебники и учебно-методические комплексы (аудиодиск + рабочая тетрадь) для работников ЦА НБРК и территориальных филиалов НБРК. В целях унифицирования базовой банковской терминологии разработаны и изданы «Англо-русско-казахский словарь банковских терминов» и отраслевые разговорники для банковских работников и потребителей банковских услуг (на 12 языках). 22-23 октября 2015 года с участием работников Национального центра тестирования МОН РК было проведено диагностическое тестирование по системе «Казтест» для определения уровня владения казахским языком среди слушателей курсов государственного языка ЦА НБРК. В 2016 году планируется проведение диагностического тестирования по системе «Казтест» среди всех работников ЦА и филиалов НБРК. 22 сентября 2015 года с целью пропаганды языковой политики и празднования Дня языков народа Казахстана было проведено мероприятие с участием работников Центрального аппарата НБ по теме «Мәңгілік ел - мәртебелі тіл». В ходе мероприятия также были подведены итоги конкурса среди сотрудников ЦА НБ по номинациям «Лучший делопроизводитель на государственном языке», «Лучшая структура по документообороту на государственном языке», проводившегося в период с 10 по 18 сентября 2015 года. |  |
| 2. Обеспечение использования главных принципов Доктрины национального единства Казахстана при подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам Республики Казахстан, памятным датам и другим общественно значимым событиям. | При подготовке и проведении в НБРК мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня, Наурыз мейрамы, Дня единства, Дня Победы, Дня национальной валюты, Дня Первого Президента и Дня Независимости, учтены принципы Доктрины национального единства Казахстана. |  |
| Обеспечение в НБРК всеобщего доступа к обучению. Обеспечение функционирования системы обучения сотрудников Национального Банка Республики Казахстан |
| Обеспечение функционирования системы непрерывного образования в системе Национального Банка | В 2015 году 794 работника НБРК прошли обучение в центральных банках, международных организациях, учебных центрах Республики Казахстан и зарубежья, а также на базе НБРК. |  |
| Участие Национального Банка в подготовке кадров для государственных органов и финансовых организаций через Магистратуру Национального Банка Республики Казахстан АО «Новый экономический университет имени Турара Рыскулова» |
| 1. Участие высококвалифицированных работников НБРК в учебном процессе Магистратуры Национального Банка Республики Казахстан АО «Новый экономический университет имени Турара Рыскулова» | В 2014-2015 учебном году 34 квалифицированных работника и в 2015-2016 учебном году 26 квалифицированных работников привлечены в процесс преподавания в Магистратуре НБРК АО «Новый экономический университет имени Т. Рыскулова». Проведены вступительные экзамены в Магистратуру НБРК, отдельные работники НБРК приняли участие на заседаниях приемной и апелляционной Комиссий. |  |
| 2. Организация практики магистрантов в Национальном Банке | В соответствии с учебным планом в период с 12 января по 20 марта 2015 года 20 магистрантов 2 курса Магистратуры НБРК прошли практику в подразделениях НБРК. |  |
| Развитие государственных услуг Национального Банка |
| 1. Обеспечение Национальным Банком оказания входящих в его компетенцию электронных государственных услуг | В 2015 году полностью завершена автоматизация государственных услуг, оказываемых в электронной/бумажной формах в соответствии с Реестром государственных услуг. Так, из 57 государственных услуг, автоматизированы 43 государственные услуги, в том числе 6 из них, автоматизированных в апреле 2015 года. Из них 2 государственные услуги территориальных филиалов НБРК полностью оказываются через портал «электронного правительства», 40 государственных услуг подразделений ЦА НБРК, оказываемых в электронной/бумажной форме оказываются альтернативным путем через Информационную систему ГБД «Е-лицензирование». По согласованию с Министерством по инвестициям и развитию РК приняты решения об автоматизации 10 государственных услуг со сроками автоматизации в 2016-2017 годах и по 4 государственным услугам о нецелесообразности автоматизации. На постоянной основе ведется работа по информированию услугополучателей о государственных услугах НБРК. |  |

3. Анализ межведомственного взаимодействия

| Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей задач | Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период | Причины недостижения целей, задач и показателей задач за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стратегическое направление |
| Цель |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |
| Стратегическим планом НБРК на 2014-2018 годы данный раздел не предусмотрен. |

4. Анализ управления рисками

| Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Запланированные мероприятия по управлению рисками | Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внешние риски |
| Падение мировых цен на энергоносители | Резкое снижение экспортных поступлений, дестабилизация ситуации с внешней ликвидностью и платежеспособностью страны | 1. Эффективное управление средствами международных резервов Национального Банка и Национального фонда, обеспечивающее высокую ликвидность активов. 2. Разработка антикризисных мер оперативного реагирования и механизмов их применения. | 1. В течение 3 квартала отчетного года в целях обеспечения достаточного уровня ликвидности был осуществлен перевод из стратегического портфеля ЗВА в портфель ликвидности ЗВА НБРК. 2. Сохраняется достаточно высокий уровень стабилизационного портфеля НФ для поддержания краткосрочной ликвидности в целях обеспечения возможных изъятий. Специальные меры не были востребованы (риск не наступил). |  |
| Мировой финансовый кризис | Дестабилизация финансовой системы Казахстана |  |  |  |
| Угроза финансовой стабильности | Развитие системного кризиса | 1. Реализация мер Плана оперативного реагирования на системные риски, утвержденного совместным приказом АФН и Национального Банка от 27 мая 2008 года № 166/1 и № 202. 2. Реализация комплекса мер по внедрению макропруденциального регулирования в Казахстане. | 1. Специальные меры не были востребованы (риск не наступил). 2. В 2015 году было проведено 7 заседаний Совета по финансовой стабильности и развитию финансового рынка Республики Казахстан. |  |
| Макроэкономическая и политическая нестабильность в государствах – участниках Таможенного союза | Возникновение препятствий для свободного движения капитала внутри Таможенного союза вследствие нарушения его устойчивого функционирования | Меры оперативного реагирования, предусмотренные статьей 32 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», принимаемые, в том числе, на основе данных статистического мониторинга за валютными операциями. | Специальные меры не были востребованы (риск не наступил). |  |
| Геополитическая нестабильность в исламском мире и деятельность террористических групп | Усиление негативного восприятия ислама, в том числе исламского финансирования, в связи с уже существующим мнением о том, что исламская финансовая система причастна к исламскому экстремизму и финансированию деятельности террористических организаций. Данное обстоятельство приведет к снижению темпов роста сектора исламского финансирования в стране | Организация информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на продвижение и повышение осведомленности об исламских финансах. | В отчетном периоде проведены 4 обучающих семинара. |  |
| Внутренние риски |
| Риск ликвидности: объем портфеля ликвидности ЗВА менее объема платежей по обслуживанию внешнего государственного долга на предстоящие 6 месяцев | При кризисе ликвидности возможна задержка поступления свободных средств на 1 день (необходимый для перевода активов из инвестиционного портфеля ЗВА и их реализации для высвобождения наличных средств) | Проверяется 1 раз в календарный квартал (на 10 рабочий день каждого квартала). Если рыночная стоимость портфеля ликвидности не отвечает данным параметрам, в течение пяти рабочих дней со дня установления такого несоответствия производится пополнение портфеля ликвидности за счет перевода части активов из инвестиционного портфеля. | Риск недостаточности средств в портфеле ликвидности для покрытия объема платежей по обслуживанию внешнего государственного долга на предстоящие 6 месяцев не наступал. В то же время, в рамках работ по контролю и поддержанию достаточного уровня ликвидности в отчетном периоде был осуществлен перевод активов из стратегического портфеля ЗВА в портфель ликвидности. |  |
| Риск недостаточности наличных денег при внезапном росте спроса на наличные деньги | Снижение эффективности функционирования налично-денежного обращения или невозможность в отдельных регионах осуществлять платежи наличными деньгами и, как следствие, появление социальной напряженности | Разработка мер по доставке наличности в кризисной ситуации во все регионы республики. | Специальные меры не были востребованы (риск не наступил). |  |
| Риск текучести кадров | Снижение результативности деятельности Национального Банка | Совершенствование системы управления персоналом. | С целью снижения текучести кадров в Национальном Банке проведен анализ анкет уволившихся в 2014 году работников Национального Банка. Для привлечения молодых и потенциальных специалистов осуществлена работа по взаимодействию с вузами и принято участие в ярмарках вакансий. По результатам анализа и планирования потребности Национального Банка в кадрах проведено 10 конкурсов на занятие 22 должностей служащих НБРК. С целью приобретения и закрепления у вновь принятых работников Национального Банка интереса к работе, накопления трудового опыта, налаживания деловых и личных контактов с коллегами организована адаптация работников. |  |
| Нескоординированность действий государственных органов в части мер, влияющих на мобильность капитала | Увеличение риска неконтролируемого вывода капитала из страны в результате принятия несогласованных мер в части налогового и таможенного администрирования, а также пруденциального регулирования финансовых организаций | Усиление межведомственной координации при разработке нормативной базы, принятие согласованных решений по мерам, влияющим на мобильность капитала | Специальные меры не были востребованы (риск не наступил). |  |

5. Анализ бюджетных программ

| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед.изм. | Отчетный период | Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| наименование бюджетной программы |  |
| описание |  |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания |  |
|  | в зависимости от способа реализации |  |
|  | текущая/развитие |  |
| наименование показателей бюджетной программы |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата |  |  |  |  |  |
| показатели конечного результата |  |  |  |  |  |
| показатели качества |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | всего по программе |  | тыс. тг. |  |  |  |
|  | в том числе: по подпрограмме |  | тыс. тг. |  |  |  |
|  | по подпрограмме |  | тыс. тг. |  |  |  |
| Данный раздел не заполнен в связи с тем, что Национальный Банк не является администратором бюджетных программ, не финансируется за счет средств государственного бюджета и осуществляет свою деятельность за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка, утверждаемого Правлением Национального Банка. |

6. Аналитическая записка

к отчету о реализации стратегического плана

Национального Банка Республики Казахстан на 2014-2018 годы

за 2015 год

Раздел 1. Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий

и показателей результатов

Стратегическое направление 1.

Разработка и проведение денежно-кредитной политики государства

Цель 1.1. Обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан

Целевой индикатор: Инфляция (5-8%)

По итогам 2015 года инфляция превысила целевой коридор 6-8%, установленный Национальным Банком. Ускорение инфляции произошло в октябре-декабре 2015 года (10,4% за 4 квартал 2015 года) в условиях ослабления обменного курса тенге и снижения цен на нефть.

В 2015 году годовая инфляция составила 13,6% (за 2014 год – 7,4%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 10,9% (на 8,0%), непродовольственные товары – на 22,6% (на 7,8%). Платные услуги за год подорожали на 8,1% (на 6,4%).

На рынке непродовольственных товаров цены на одежду и обувь повысились на 32,9%, медикаменты – на 30,7%, предметы домашнего обихода – на 24,7%. Стоимость бензина выросла на 4,6%, дизельное топливо подешевело на 9,6%.

Задача 1.1.1. Регулирование денежного предложения в экономике

Показатели прямых результатов:

Показатель «Уровень национальных сбережений» Глобального индекса конкурентоспособности (по плану место РК в рейтинге – 36)

В соответствии с опубликованной информацией Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) за 2015-2016 гг. Казахстан в рейтинге по показателю «Уровень национальных сбережений» по итогам 2015 года занял 31 место, что соответствует установленному целевому уровню в плане.

Уровень монетизации экономики (не ниже 30%)

Уровень монетизации экономики, рассчитанный на основе ВВП по итогам за январь-сентябрь 2015 года в годовом выражении, составил 42,2%.

Объем депозитов резидентов в банковской системе (не ниже 25%)

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях за 2015 год повысился на 36,6% до 15 970,5 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц выросли на 25,8% до 9 177,8 млрд. тенге, физических лиц увеличились на 54,5% до 6 792,7 млрд. тенге.

Депозиты в национальной валюте снизились за год на 4,8%, до 4 952,0 млрд. тенге, в иностранной валюте - выросли на 69,6%, до 11 018,5 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года понизился с 44,5% до 31,0%. Удельный вес депозитов физических лиц в тенге снизился за год с 32,7% до 21,1%.

В декабре 2015 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 20,1% (в декабре 2014 года – 8,8%), а по депозитам физических лиц – 8,5% (8,1%).

Нормативы минимальных резервных требований (не более 15%)

В марте 2015 года были внесены изменения в механизм минимальных резервных требований. Внедрена более детальная структура резервных обязательств, предполагающая разделение обязательств в тенге и иностранной валюте с сохранением принципа резидентства и срочности. В целях улучшения возможности банков управления ликвидностью был изменен порядок расчета минимальных резервных требований с сохранением принципа усреднения. С 23 июня 2015 года периоды определения минимальных резервных требований и формирования резервных активов составляют 28 календарных дней и следуют непосредственно друг за другом. В целях определения необходимого объема спроса со стороны банков на ликвидность в рамках выполнения минимальных резервных требований Национальный Банк ограничил долю наличных денег в структуре резервных активов. Объем наличных тенге в кассах банков для выполнения минимальных резервных требований с 23 июня 2015 года составляет не более 70% от среднего размера минимальных резервных требований за период определения минимальных резервных требований.

28 января 2016 года Правлением Национального Банка принято решение об отмене ограничений по использованию наличной кассы при выполнении минимальных резервных требований. Соответственно, для выполнения минимальных резервных требований банки могут использовать резервные активы (наличная касса и корреспондентские счета в национальной валюте) в полном объеме. Отмена ограничений по использованию наличной кассы при выполнении минимальных резервных требований вступит в силу с 5 января 2016 года после прохождения процедуры государственной регистрации Постановления в Министерстве юстиции.

По каждому виду резервных обязательств с 12 мая 2015 года установлен отдельный норматив минимальных резервных требований:

1) 2,0% для обязательств банка в национальной валюте краткосрочных внутренних;

2) 4,0% для обязательств банка в национальной валюте краткосрочных внешних;

3) 0,0% для обязательств банка в национальной валюте долгосрочных внутренних;

4) 2,0% для обязательств банка в национальной валюте долгосрочных внешних;

5) 2,0% для обязательств банка в иностранной валюте краткосрочных внутренних;

6) 6,0% для обязательств банка в иностранной валюте краткосрочных внешних;

7) 0,0% для обязательств банка в иностранной валюте долгосрочных внутренних;

8) 2,0% для обязательств банка в иностранной валюте долгосрочных внешних.

Задача 1.1.2.  Поддержание рыночных процентных ставок в коридоре ставок Национального Банка, способствующего достижению целей по инфляции

Показатель прямого результата: Официальная ставка рефинансирования (5-8%)

Официальная ставка рефинансирования в 2015 году осталась без изменений на уровне 5,5% годовых.

Цель 1.2. Обеспечение ликвидности и сохранности золотовалютных активов Национального Банка, осуществление доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан

Целевой индикатор: Объем золотовалютных активов Национального Банка (не менее 3 месяцев импорта товаров и услуг)

По состоянию на 30 сентября 2015 г. международные резервы Республик Казахстан обеспечивают финансирование 6,8 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.

Задача 1.2.1. Обеспечение ликвидности золотовалютных активов Национального Банка

Показатель прямого результата: Отношение объема портфеля ликвидности к объему платежей по обслуживанию внешнего государственного долга на предстоящие 6 месяцев (не менее 1)

Совершение операций с активами для поддержания на должном уровне показателя прямого результата производилось в достаточном объеме.

Портфель ликвидности предназначен для проведения операций в целях реализации денежно-кредитной политики, поддержания высокого уровня ликвидности, удовлетворения краткосрочного спроса на валюту и обслуживанию внешнего государственного долга. Отношение составило порядка 25,88 при целевом показателе не менее 1.

Задача 1.2.2. Обеспечение сохранности золотовалютных активов Национального Банка

Показатель прямого результата: Уровень международных резервов к объему краткосрочного (до 1 года) внешнего долга (не менее 80%)

По состоянию на 30 сентября 2015 года отношение краткосрочного внешнего долга, оставшегося до погашения, к международным резервам составило 120,33% при целевом показателе не менее 80%. Данный показатель рассчитывается ежеквартально с задержкой в 1 квартал.

Задача 1.2.3. Осуществление доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан

Показатель прямого результата: Превышение размера кумулятивной доходности активов Национального фонда РК по итогам последних трех лет над размером трехлетней кумулятивной доходности шестимесячных долговых обязательств казначейства США

По результатам доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан, по итогам последних трех лет согласно предварительным данным была достигнута отрицательная  доходность в размере около (-) 0,89%.

Учитывая индексный принцип, применяемый при управлении НФРК отмечаем, что негативная доходность НФРК, состоящего из  стабилизационного и сберегательного портфелей, главным образом была вызвана отрицательной доходностью эталонных портфелей.

В целях диверсификации и повышения доходности НФРК на текущий момент НБРК совместно с рядом крупных организаций специализирующихся на управлении активами разрабатывает наиболее оптимальную модель стратегического распределения активов НФРК.

В отчетном периоде Национальный Банк Республики Казахстан продолжил работу по дальнейшему совершенствованию управления активами Национального фонда РК.

Показатель прямого результата: Количество исключений внешних управляющих Национального фонда РК (не более 1)

В рамках решения о закрытии активной позиции по акциям и приведения активов НФРК к эталонному распределению, в соответствии с протоколом Инвестиционного комитета НБРК № 54 от 10.04.2015 года было принято решение об увольнении и сокращении размера активов под управлением действующих внешних управляющих по мандату Глобальные пассивные акции.

В результате, в сентябре отчетного года вследствие не удовлетворительных результатов управления в соответствии с Правилами выбора внешних управляющих НФРК, утвержденных постановлением Правления НБ РК №66 от 25 июля 2006г были уволены два внешних управляющих НФРК и сокращены размер активов под управлением у части управляющих по мандату Глобальные пассивные акции.

Стратегическое направление 2.

Осуществление эффективного валютного регулирования и валютного контроля

Цель 2.1. Либеральный валютный режим, способствующий дальнейшей интеграции республики в мировую экономику и обеспечивающий эффективную систему мониторинга за валютными операциями для принятия адекватных решений и оперативного реагирования в случае резкого изменения внешнеэкономической конъюнктуры и обстановки на валютном рынке страны

Целевой индикатор: Количество валютных ограничений в Республике Казахстан, создающих барьеры для международной торговли и препятствующих проведению операции движения капитала (0)

По данному целевому индикатору количество – 0.

Задача 2.1.1. Обеспечение информационной базы по валютным операциям и потокам капитала.

Показатель прямого результата 2.1.1.1. Пороговое значение в отношении суммы внешнеторгового контракта, при превышении которого такой контракт попадает под требование учетной регистрации ( 50 тыс.долл. США).

В рамках достижения указанной задачи НБРК обеспечено сохранение показателя порогового значения в отношении суммы внешнеторгового контракта, при превышении которого такой контракт попадает под требование учетной регистрации, на уровне не ниже 50 тысяч долларов США в эквиваленте, как это установлено соответствующим показателем прямого результата Стратегического плана.

Задача 2.1.2. Совершенствование процедур валютного контроля в целях получения полной и достоверной информации по валютным операциям и потокам капитала.

Показатель прямого результата 2.1.2.1. Количество уполномоченных организаций, охваченных инспектированием (не менее 30% от общего количества объектов проверок).

В условиях либерального валютного режима одной из основных задач валютного регулирования является совершенствование системы мониторинга за валютными операциями резидентов, а основной целью валютного контроля становится обеспечение адекватной и своевременной информации по валютным операциям для целей принятия мер по обеспечению финансовой стабильности. В этом контексте необходимо повышение эффективности контрольных процедур для обеспечения соблюдения резидентами требований валютного законодательства, а также усиление действенности норм, предусматривающих ответственность за его несоблюдение. Одной из задач НБРК является совершенствование регулирования организованного рынка обмена валют и обеспечение эффективного контроля и надзора путем проведения плановых проверок деятельности уполномоченных организаций.

В рамках достижения указанной задачи НБРК обеспечен охват 58% (показатель прямого результата – не менее 30%) от общего количества действующих на территории РК уполномоченных организаций.

Стратегическое направление 3.

Организация функционирования платежных систем

Цель 3.1. Обеспечение эффективности и безопасности функционирования платежных систем

Национальным Банком в 2015 году была продолжена работа по дальнейшему развитию программно-технической  инфраструктуры платежных систем, в том числе, в части механизма трансграничных платежей и переводов денег, совершенствованию нормативных правовых актов в сфере осуществления платежей и переводов денег.

На постоянной основе осуществлялся мониторинг и сопровождение работы платежных систем, для поддержания резервного центра в «боевом» режиме осуществлялись работы по переводу платежных систем на программно-технический комплекс резервного центра. По итогам проведенных работ обеспечен высокий уровень беспрерывности и доступности платежных систем для пользователей.

Целевой индикатор: Коэффициент работоспособности платежных систем за год (не менее 95%).

В 2015 году коэффициенты работоспособности Межбанковской системы переводов денег (МСПД) и Системы межбанковского клиринга (СМК) составили 100%, что характеризует высокую эффективность функционирования платежных систем Казахстана.

Показатель прямого результата: Время перевода работы платежных систем на сервера резервного центра при возникновении чрезвычайной ситуации (не более 24 часов по одной чрезвычайной ситуации)

В течение 2015 года чрезвычайных ситуаций, требовавших перевода работы платежных систем на сервера резервного центра, не наблюдалось.

Мероприятие: Расчет коэффициентов работоспособности платежных систем на ежемесячной, годовой основе

Национальным Банком на ежемесячной основе рассчитывались значения коэффициентов работоспособности платежных систем. В 2015 году коэффициенты работоспособности МСПД и СМК составили 100%.

Мероприятие: Проведение совместно с РГП «КЦМР НБРК» мероприятий по переводу платежных систем на программно-технический комплекс резервного центра

В 2015 году проведено 3 мероприятия по переводу платежных систем на программно-технический комплекс резервного центра:

1) Первый перевод платежных систем на программно-технический комплекс резервного центра осуществлен 6 мая 2015 года. Обратный перевод на сервера основного центра проведен 22 мая 2015 года;

2) Второй перевод платежных систем на программно-технический комплекс резервного центра осуществлен 31 июля 2015 года. Обратный перевод на сервера основного центра проведен 14 августа 2015 года;

3) Третий перевод платежных систем на программно-технический комплекс резервного центра осуществлен 20 ноября 2015 года. Обратный перевод на сервера основного центра проведен 27 ноября 2015 года.

Показатель прямого результата: Рост в сравнении с 2012 годом количества безналичных платежей с использованием платежных карточек и дистанционных способов оплаты (Интернет и мобильные платежи) (не менее 40%)

Количество безналичных платежей с использованием платежных карточек и дистанционных способов оплаты (Интернет и мобильные платежи) составило в 2015 году   98 720,6 тыс. транзакций, увеличившись в сравнении с 2012 годом в 2,1 раз или на 111,7% (в 2012 году количество данных платежей составляло 46 630,6  тыс. транзакций).

Мероприятие: Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о преимуществах использования безналичных способов оплаты в расчетах за товары и услуги

В целях повышения уровня информированности населения о платежных карточках Национальным Банком и его территориальными филиалами в областях проводятся на постоянной основе работы по пропаганде и разъяснению среди населения и торговых (обслуживающих) организаций преимуществ использования платежных карточек через средства массовой информации с применением разнообразных форм информационно–разъяснительной работы.

Территориальными филиалами Национального Банка организованы и проведены опросы среди населения об их информированности о преимуществах использования платежных карточек. Также на регулярной основе посредством публикации статей в средствах массовой информации, выступлений на телевидении и радио проводилась разъяснительная работа о преимуществах использования платежных карточек, правах держателя платежной карточки по осуществлению расчета за товары и услуги посредством использования платежных карточек, об ответственности, установленной к субъектам предпринимательства, за отказ в принятии оплаты посредством использования платежных карточек и др. Кроме того, отдельными территориальными филиалами проводится работа по вопросам использования электронных денег, осуществления платежей посредством Интернет – банкинга, мобильных платежей,  возможности оплаты государственных услуг посредством портала «электронного правительства» и др.

Также, учитывая, что в настоящее время основным мероприятием по развитию безналичных платежей является реализация постановления Правительства РК №1147, Национальным Банком и его территориальными филиалами совместно с местными исполнительными органами проводятся работы по мониторингу ситуации и реализации необходимых мер.

В целом в 2015 году наблюдается выполнение поставленных целевого индикатора и показателей прямого результата по стратегическому направлению 3 «Обеспечение функционирования платежных систем». Так, коэффициенты работоспособности МСПД и СМК составили 100%, при поставленном плановом значении не менее 95%. Проводились работы совершенствованию (развитию) программно-технической инфраструктуры платежных систем, в том числе, в части механизма трансграничных платежей и переводов денег. На постоянной основе осуществлялся мониторинг и контроль за бесперебойным функционированием  платежных систем, рассчитывался коэффициент бесперебойности платежных систем на ежемесячной основе.

В целях поддержания работы резервного центра, в течение года 3 раза проведены работы по переводу работы платежных систем на программно-технический комплекс резервного центра и обратно на основные сервера (6 мая 2015 года по 22 мая 2015 года, с 31 июля 2015 года по 14 августа 2015 года и с 20 ноября 2015 года по 27 ноября 2015 года). По итогам года чрезвычайных ситуаций (сбоев), требовавших перевода работы платежных систем на сервера резервного центра, не наблюдалось.

Рост в сравнении с 2012 годом количества безналичных платежей с использованием платежных карточек и дистанционных способов оплаты (Интернет и мобильные платежи) составил 111,7% при плановом показателе не менее 40%.

В 2016 году будут продолжены работы по обеспечению эффективного, надежного и безопасного функционирования платежных систем, минимизации присущих рисков, в том числе, операционного риска, содействию развитию розничных безналичных платежей с использованием платежных карточек и дистанционных способов оплаты (Интернет и мобильные платежи) на основе применения современных технологий в целях достижения поставленного целевого индикатора и показателей прямых результатов.

Стратегическое направление 4.

Содействие обеспечению стабильности финансовой системы

Цель 4.1. Повышение устойчивости финансовой системы

Целевой индикатор: Показатель «Надежность банков» Глобального индекса конкурентоспособности (по плану место РК в рейтинге – 95)

В соответствии с опубликованной информацией Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) за 2015-2016 гг. Казахстан в рейтинге по показателю «Надежность банков» по итогам года опустился на 2 позиции по сравнению с 2014-2015 гг. и занял 110 место. Таким образом, целевой индикатор не был достигнут. Ухудшение позиции по данному индикатору в общем рейтинге главным образом обусловлено улучшением своих позиций в рейтинге другими странами при сохранении прежнего восприятия ситуации в банковском секторе руководителями компаний (присвоенный РК средний балл по итогам проведенного опроса руководителей компаний составил 4,2, такой же как и в 2014г.)

Индикатор  «восприятие надежности» основан на опросе клиентов банковской системы (руководителей предприятий), ограниченных в доступе к информации и в ресурсах для ее анализа. Кроме фундаментальных факторов, он отражает влияние внешнего информационного шума, общественных настроений, и страдает значительной инерционностью. Так, несмотря на ухудшение макроэкономического фона и реализацию неблагоприятных внешних шоков, восприятие надежности казахстанских банков в 2015 году не ухудшилось. НБРК ожидает, что ослабление финансовой устойчивости банков в период защиты обменного курса в 2014-2015 годы проявится в ухудшении «восприятия надежности» по результатам 2016 года и позднее.

Это иллюстрирует недостатки индикатора «восприятие надежности». Он может быть полезным для международных инвесторов, но его полезность для выработки финансовой политики и направлений развития рынка крайне ограничена. Более того, из-за многолетних лагов, а также из-за отсутствия диагностики возникающих проблем, использование этого индикатора крайне нежелательно для целей выработки финансовой политики и стратегии развития финансового рынка.

Более профессиональным является мнение международных финансовых мониторов и регуляторов – МВФ и Банка международных платежей, а также международных рейтинговых агентств. Но и эти оценки также недостаточно информативны для диагностики состояния финансовой системы и выработки механизмов государственных интервенций. Для этих целей НБРК считает необходимым создание более многосторонних индикаторов уровня развития финансовой системы и финансовых институтов.

Задача 4.1.1. Мониторинг уровня финансового посредничества и поддерживание доверия вкладчиков к банковской системе

Показатель прямого результата: Объем кредитов банков экономике (не ниже 26%)

Общий объем кредитования банками экономики за 2015 год повысился на 4,7%, составив 12 674,2 млрд. тенге.

Объем кредитов в национальной валюте понизился на 1,9% до 8 401,1 млрд. тенге, в иностранной валюте – вырос на 20,7%, до 4 273,1 млрд. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года понизился с 70,8% до 66,3%.

Кредиты юридическим лицам за 2015 год увеличились на 5,2%, составив 8 510,7 млрд. тенге, физическим лицам – увеличились на 3,7%, до 4 163,6 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года понизился с 33,2% до 32,9%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за 2015 год повысилось на 15,2% до 2 060,5 млрд. тенге, что составляет 16,3% от общего объема кредитов экономике (в декабре 2014 года – 14,8%).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на торговлю – 20,9% (в декабре 2014 года – 20,0%), промышленность – 13,4% (11,3%), строительство – 7,8% (9,4%), сельское хозяйство – 5,2% (4,0%).

В декабре 2015 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 16,0% (в декабре 2014 года – 14,4%), физическим лицам – 17,3% (18,7%).

Мероприятие: Проведение обследования параметров кредитного рынка

По итогам 2015 года было проведено 4 ежеквартальных обследования банков «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка» в форме анкетирования с последующим интервьюированием представителей банков, в феврале, мае, августе и ноябре 2015 года на интернет - ресурсе НБРК были размещены 4 публикации.

По мнению банков, падение нефтяных котировок, дефицит тенговой ликвидности, а также корректировка валютного курса тенге повлияли на снижение желания банков кредитовать заемщиков в 2015 году. Следствием стало ужесточение банками кредитной политики. В результате спрос со стороны заемщиков, во всех сегментах кредитования в 2015 году снизился. В целом банки за счет жесткой кредитной политики рассчитывают не допустить значительного ухудшения качества кредитного портфеля, несмотря на возросший уровень кредитного риска. В качестве наиболее приоритетных мер при работе с проблемными займами банки выделяют продажу коллекторским компаниям, списание безнадежной задолженности, пролонгация общего срока кредита, изменение графика платежей, рефинансирование долга.

Показатель прямого результата: Доля займов субъектам малого и среднего бизнеса, в ссудном портфеле (не ниже 12%)

По итогам 2015 год займы субъектам малого и среднего бизнеса составляют 4 242,2 млрд. тенге с долей 27,3% ссудного портфеля (на начало 2015 года – 3 248,1 млрд. тенге или 22,9% от ссудного портфеля), увеличение за 2015 год – 30,6%.

Показатель прямого результата: Доля неработающих займов в ссудном портфеле БВУ (не более 25%)

По итогам 2015 года доля неработающих займов в ссудном портфеле БВУ составила 8%, снизившись с 23,5% на начало года.

Значительное снижение уровня неработающих займов было достигнуто за счет комплекса мер по снижению уровня неработающих займов в банковской системе, в частности:

- предоставления Фондом проблемных кредитов обусловленного финансирования крупному системообразующему банку;

- прекращения действия лицензии АО «БТА Банк» с последующим управлением неработающими активами в качестве небанковской организации;

- самостоятельная работа банков по снижению уровня неработающих займов (списание/прощение и тд.)

Показатель прямого результата: Количество системообразующих финансовых институтов, допустивших дефолты, в т.ч. технических, по внешним и внутренним обязательствам – 0

В течение 2015 года системообразующими финансовыми институтами не было допущено дефолтов по внешним и внутренним обязательствам.

Мероприятие: Проведение стресс-тестирования банковского сектора

По итогам 2015 года  проведено 2 стресс-тестирования в формате «top-down» по состоянию на 01.01.2015 года с заключительными оборотами и по состоянию на 01.10.2015 года.

В свою очередь, сценарии стресс-тестирования основывались на следующих предположениях:

- снижение темпов роста ВВП торговых партнеров Казахстана, в частности России,

- снижение цены на нефть до 34 долл. США/баррель продолжительностью 3 квартала при стресс-тестировании по итогам 01.01.2015 года и снижение цены на нефть до 26 долл. США/баррель продолжительностью 4 квартала.

Стресс-тестирование по состоянию на 01.01.2015 года проводилось по двум видам рисков: кредитному и рыночному. Стресс-тестирование по состоянию на 01.10.2015 года проводилось по трем видам рисков: кредитному, рыночному и риску ликвидности. В список банков, по которым проводилось стресс-тестирование были включены 27 банков при стресс-тестировании по итогам 01.01.2015 года и 28 банков по итогам 01.10.2015 года.

Показатель прямого результата: Показатель «Концентрация  сектора небанковских финансовых организаций»

В рамках Отчета о финансовой стабильности Казахстана произведен расчет показателя «отношение активов других финансовых корпораций к совокупным активам финансовой системы, который на 01.01.2015 года составил 26,5%. По итогам 3-го квартала 2015 года данный показатель увеличился до 27,4% в связи с опережающим ростом активов сектора небанковских финансовых организаций над активами банковского сектора.

Таким образом, по состоянию на 01.10.2015 года целевой индикатор был достигнут.

Показатель прямого результата: Доля пяти крупнейших банков в активах банковского сектора (54%)

По состоянию на 01.01.2016г. доля пяти крупнейших банков (АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", АО "Народный Банк Казахстана", АО "Цеснабанк", ДБ АО "Сбербанк", АО "Банк ЦентрКредит") в совокупных активах банковского сектора составила 59,2%. Данный показатель зависит от конъюнктуры рынка. Оказание влияния на данный показатель находится вне компетенции Национального Банка.

Показатель прямого результата: Увеличение уставного капитала АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (10%)

В соответствии со стратегическим Планом НБРК на 2014-2018 годы запланировано увеличение уставного капитала АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – Фонд) в 2015 году на 10%.

Пункт исполнен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №29 «Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Уставной капитал Фонда пополнен на сумму семнадцать миллиардов семьсот пятнадцать миллионов шестьсот тысяч тенге (10% от уставного капитала Фонда).

Увеличение уставного капитала Фонда осуществляется в целях обеспечения стабильности финансовой системы и защиты интересов депозиторов.

Стратегическое направление 5.

Повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности

банковского сектора, приближение системы регулирования и надзора

к общемировым стандартам надзора

Цель 5.1. Совершенствование системы регулирования банковского сектора, базирующейся на содержательном мониторинге финансовой устойчивости банков, основанном на оценке рисков, способствующей предотвращению кризисных ситуаций

Целевой  индикатор: Доля банков второго уровня с рейтингом CAELS ≤3 в банковской системе (не менее 30%)

Руководством по определению рейтинга банков второго уровня по системе CAMELОS, утвержденном приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 31.12.2014г. № 600, не предусмотрено присвоение совокупного рейтинга по CAELS.

В этой связи, принимая во внимание замечания Администрации Президента Республики Казахстан по отчету Национального Банка по итогам предыдущего отчетного года НБРК предлагает данный целевой показатель заменить на целевой показатель «Доля банков второго уровня с рейтингом по каждому компоненту системы CAELS от "1" до "3" (включительно) в банковской системе». При этом отмечаем, что данный показатель рассчитывается на ежегодной основе.

| 5.1.1. | Доля банков второго уровня с рейтингом по каждому компоненту системы CAELS от "1" до "3" (включительно) в банковской системе | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1.1. | Доля банков с рейтингом от "1" до "3" (включительно) по компоненту "С" | 30% | 30% | 30% | 40% | 45% |
| 5.1.1.2. | Доля банков с рейтингом от "1" до "3" (включительно) по компоненту "A" | 30% | 30% | 30% | 40% | 45% |
| 5.1.1.3. | Доля банков с рейтингом от "1" до "3" (включительно) по компоненту "E" | 30% | 30% | 30% | 40% | 45% |
| 5.1.1.4. | Доля банков с рейтингом от "1" до "3" (включительно) по компоненту "L" | 30% | 30% | 30% | 40% | 45% |
| 5.1.1.5. | Доля банков с рейтингом от "1" до "3" (включительно) по компоненту "S" | 30% | 30% | 30% | 40% | 45% |

Согласно срокам подготовки сводной отчетности за 2015 год, утвержденным приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 31.12.2014 г. №600  «Об утверждении Руководства по определению рейтинга банков второго уровня по системе CAMELОS», показатели C, A, E, L, S будут сформированы в феврале 2016 года.

Задача 5.1.1. Ограничение рисков в банковском секторе, совершенствование процедур риск-менеджмента в БВУ, обеспечение выполнения БВУ требований законодательства

Показатели прямых результатов:

Показатель «Легкость получения заемных средств» Глобального индекса конкурентоспособности (по плану место РК в рейтинге – 60)

В соответствии с ежегодным Отчётом глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума на период 2015-2016 годы по данному показателю за 2015 год Казахстан занял 44 место.

Количество нарушений банками законодательства

В течение 2015 года за нарушения законодательства Республики Казахстан в отношении банков второго уровня Национальным Банком (за исключением территориальных филиалов) применено 154 ограниченных мер воздействия и 270 санкций.

Мероприятие: Совершенствование пруденциального регулирования БВУ, в том числе в части регулирования риска ликвидности, кредитного и рыночного риска, повышения капитализации БВУ

В целях реализации данного мероприятия Правлением НБРК приняты следующие постановления:

1) от 25 февраля 2015 года № 27 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности»;

2) от 17 июля 2015 года № 140 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности»;

3) от 19 декабря 2015 года № 222 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности».

Мероприятия: Принятие мер по ограничению роста потребительского кредитования банков второго уровня

Принято постановление Правления НБРК от 19 декабря 2015 года № 222 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности», предусматривающее отмену требования по приросту портфеля потребительских займов и введение отдельной категории необеспеченных потребительских займов с увеличением риск-взвешивания со 100% до 150%.

Мероприятие: Совершенствование систем управления рисками и внутреннего контроля в БВУ

В целях реализации указанного мероприятия приняты:

1) совместный приказ Министра финансов РК №643 от 10.12.2015г. и постановление Правления Национального Банка РК от 19 декабря 2015 года №225 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан»;

2) постановление Правления НБРК 19 декабря 2015 года № 222 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности». В рамках указанного постановления введены экономические дестимуляторы, обеспечивающие косвенное ограничение роста финансового левереджа по депозитам физических лиц. Так, предусмотрен вычет из собственного капитала, суммы превышения депозитов физических лиц над 5,5 размерами собственного капитала по балансу банка. Данная мера направлена на установление ограничений по диверсификации базы фондирования и расширения кредитования экономики, так как высокий уровень концентрации базы фондирования на депозитах физических лиц подвергает банки процентному риску и риску потери ликвидности. То есть, это будет способствовать совершенствованию системы управления рисками самого банка.

Стратегическое направление 6.

Повышение финансовой устойчивости и создание необходимых условий

для дальнейшего развития страхового рынка

Цель 6.1. Совершенствование  регулирования деятельности страховых организаций  и дальнейшее развитие страхового рынка, а также повышение эффективности страховых организаций

Целевой индикатор: Значение агрегированного индекса финансовой устойчивости по страховому сектору Республики Казахстан (не более 2,35).

Значение данного индикатора на 1 января 2016 года составило – 1,71 (нормальное, с умеренным уровнем риска).

Задача 6.1.1. Дальнейшее совершенствование пруденциального регулирования страховых организаций на базе международных стандартов и внедрение исламского страхования, а также повышение эффективности страховых организаций

Показатель прямого результата: Совокупное значение норматива достаточности собственного капитала (маржи платежеспособности) – 1,8.

Значение данного показателя на 1 января 2016 года составило - 4,09 (т.е. уровень капитализации страховых организаций превышает запланированный показатель).

Показатель прямого результата: Сумма страховых премий – 275 млрд. тенге

Объем страховых премий по состоянию на 1 января 2016 года увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2015 года и составил 288 273 млн. тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, - 263 308 млн. тенге.

Основную долю страховых премий занимает добровольное имущественное страхование (132 204 млн. тенге или 45,9% от общего объема страховых премий). По добровольному личному страхованию собрано 82 972 млн. тенге, или 28,8% совокупного объема страховых премий, по обязательному страхованию – 73 096 млн. тенге, или 25,3%.

Объем страховых премий, собранных за 2015 год по отрасли "страхование жизни", составил 85 808 млн. тенге, что на 24,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни» в совокупных страховых премиях, на отчетную дату составила 29,8%, против 25,9% на 1 января 2015 года.

Объем страховых премий, собранных за 2015 год по отрасли "общее страхование", составил 202 465 млн. тенге, что на 2,6% больше, чем за аналогичную дату 2015 года.

В соответствии с плановыми показателями абсолютное значение за 2015 год должно было составить 275 000 млн. тенге. Учитывая итоговые отчетные данные, превышение фактического объема собранных страховых премий над плановым составило 13 273 млн. тенге или 4,8%.

Мероприятие: Совершенствование пруденциального регулирования путем внедрения Risk based supervision и переход на систему платежеспособности Solvency II

В течение 2015 года Национальным Банком было осуществлено содействие Азиатскому Банку Развития по оказанию технической помощи «Повышение эффективности и расширения рынков страхования» и проведены ряд встреч и обсуждений с представителями страховых организаций.

В рамках данной технической помощи осуществлена работа по следующим направлениям:

1) проведена оценка параметров шока по различным видам рисков страховых организаций (операционные, рыночные риски, риск дефолта контрагентов, риски в медицинском страховании, страховании жизни и в общем страховании);

2) проведена оценка требований Solvency II по расчету страховых резервов на страховых организациях РК («best estimate» и «risk margin»);

3) проведена оценка требуемого капитала платежеспособности по каждому виду рисков, путем проведения стресс – тестирования с применением различных сценариев.

Мероприятие: Совершенствование систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых организациях

В рамках Закона РК от 27 апреля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и исламского финансирования», в целях снижения системного и социального рисков внесены изменения в Закон РК от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», предусматривающие сохранение действующей рыночной модели и разделение ответственности между работодателями, страховыми организациями и работниками. Снижены издержки всей системы обязательного страхования работника от несчастных случаев за счет оптимизации выплат и администрирования.

В целом данные меры способствовали адекватности страховых резервов, сформированных страховыми организациями, ожидаемым убыткам по выплатам.

Кроме этого, в рамках постановления Правительства РК от 24 июля 2015 года № 583 «О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года № 652 «Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального риска», внесена поправка, предусматривающая отнесение филиала, осуществляющего отличную от страхователя деятельность, к виду экономической деятельности, которому соответствует ее класс профессионального риска.

Данная мера способствует минимизации операционного риска при заключении договора обязательного страхования работника от несчастных случаев с предприятиями, имеющими многопрофильную филиальную сеть.

Стратегическое направление 7.

Создание необходимых условий для дальнейшего развития рынка ценных бумаг

Цель 7.1. Создание эффективно функционирующего фондового рынка

Целевой индикатор: показатель «Финансирование через местные фондовые биржи» Глобального индекса конкурентоспособности (по плану место РК – 99)

В соответствии с ежегодным Отчётом о глобальной конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума на период 2015-2016 годы по данному показателю Казахстан занял 91 место, что на 8 позиций выше запланированного уровня.

Принимая во внимание, что указанный показатель оценивается опросным путем, оценить влияние принимаемых регуляторных мер не представляется возможным, вместе с тем считаем возможным, что следующие мероприятия могут повлиять на повышение Республики Казахстан в рейтинге Всемирного Банка по указанному показателю:

1) введен институт центрального контрагента и реализована система расчетов на рынке ценных бумаг по схеме T+n;

2) функции кастодиана по проверке сделок, заключенных на организованном рынке, приведены в соответствие с международными стандартами;

3) уточнена структура списка фондовой биржи путем ее разделения на официальный список и сектор «Нелистинговые ценные бумаги»;

4) введена возможность допуска в официальный список фондовой биржи по упрощенной процедуре ценных бумаг международных финансовых организаций и государственных ценных бумаг;

5) упрощены требования в отношении акций, которые могут быть приобретены банками, дочерними организациями банка или банковского холдинга, путем замены требований по наличию активного рынка на нахождение в представительском списке индекса фондовой биржи.

Задача 7.1.1. Дальнейшее совершенствование инфраструктуры рынка ценных бумаг и повышение ликвидности фондового рынка, внедрение механизмов, обеспечивающих активизацию инвесторов на финансовом рынке и защиту прав и интересов инвесторов, а также обеспечение прозрачности и справедливости осуществления деятельности на рынке ценных бумаг

Показатели прямых результатов:

Показатель «Регулирование рынка ценных бумаг» Глобального индекса конкурентоспособности (по плану место РК в рейтинге – 89)

В соответствии с ежегодным Отчётом о глобальной конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума на период 2015-2016 годы по данному показателю Казахстан занял 87 место, что на 2 позиции выше запланированного уровня.

Принимая во внимание, что указанный показатель оценивается опросным путем, оценить влияние принимаемых регуляторных мер не представляется возможным, вместе с тем считаем возможным, что мероприятия, проведенные в рамках показателя «Финансирование через местные фондовые биржи» могут повлиять на повышение Республики Казахстан в рейтинге Всемирного Банка по показателю «Регулирование рынка ценных бумаг».

Показатель «Защита интересов миноритарных акционеров» Глобального индекса конкурентоспособности (по плану место РК в рейтинге – 72)

В соответствии с ежегодным Отчётом о глобальной конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума на период 2015-2016 годы по данному показателю Казахстан занял 52 место, что на 20 позиций выше запланированного уровня.

Работа по указанному направлению проводилась в рамках улучшения позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» по индикатору «Защита инвесторов».

Показатель «Эффективность работы совета директоров» Глобального индекса конкурентоспособности (по плану место РК в рейтинге – 61).

В соответствии с ежегодным Отчётом о глобальной конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума на период 2015-2016 годы по данному показателю Казахстан занял 58 место.

Данный показатель оценивается посредством проведения опроса «В вашей стране, как бы вы охарактеризовали корпоративное управление со стороны инвесторов и советов директоров?» (1 – исполнительный орган в низкой степени подотчетен акционерам и совету директоров, 7 – исполнительный орган в высокой степени подотчетен акционерам и совету директоров).

Эффективное взаимодействие между органами акционерных обществ и их инвесторами положительно влияет на корпоративное управление. В свою очередь, эффективная практика корпоративного управления предприятий добавляет им дополнительную стоимость, что в свою очередь положительно влияет на развитие национальной экономики в стране.

Учитывая, что кардинальные реформы в данной области законодательства не проводились, спад можно объяснить спецификой выбора целевого сегмента (аудитории), среди которых проводился опрос по данному показателю, либо изменением (улучшением) позиций других стран по данном индексу.

В целях улучшения данного показателя на сегодняшний день Национальным Банком Республики Казахстан проводится реформа системы корпоративного управления, в том числе по результатам участия в работе Управляющего и Технического Комитетов по вопросам совершенствования корпоративного управления в Казахстане, в рамках которых рассматриваются вопросы правоприменительной практики отдельных норм Закона РК «Об акционерных обществах».

Вместе с тем, улучшение значения индикатора возможно посредством проведения круглых столов, пресс-конференций, диалоговых площадок по обсуждению проблемных вопросов корпоративного управления, а также информационно-разъяснительной работы.

Позиция Республики Казахстан в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» по индикатору «Защита инвесторов» (по плану место РК в рейтинге – 22)

Казахстан в рейтинге «Doing Business-2016» Всемирного банка занял 41 место, поднявшись на 12 позиций.

По индикатору «Защита инвесторов» Казахстан в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» в 2015 году занял 25 место, поднявшись на 39 позиций по сравнению с предыдущим периодом (http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kazakhstan/). При этом запланированный Стратегическим планом показатель на 2015 год (22 место) исходя из новой Методологии, применяемой Всемирным банком, соответствует 64-й позиции.

Согласно оценкам экспертов Всемирного Банка отмечается, что с 2005 года наибольшее улучшение регуляторных процессов в Казахстане достигнуто по двум индикаторам рейтинга «Doing Business», в том числе по индикатору «Защита миноритарных инвесторов», где Национальный Банк Республики Казахстан является ответственным государственным органом.

Высокая оценка была достигнута благодаря проведенным Национальным Банком реформам, которые предусматривают:

- раскрытие информации о крупных акционерах, о сделках со связанными лицами, о предыдущих местах работы членов правления в открытых источниках (сайт организации, и сайт Депозитария финансовой отчетности);

- ограничение на участие дочерних организаций в деятельности родительской компании;

- усиление прав миноритарных акционеров при принятии решений в обществе;

- упрощение процедуры решения корпоративных споров.

В рамках повышения позиции в указанном рейтинге проведена следующая работа:

1)	разработка поправок, предусмотренных Законами Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» и от 22 апреля 2015 года  «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ограничения участия государства в предпринимательской деятельности»;

2)	внесение изменений в ряд нормативных правовых актов Республики Казахстан постановлением Правления Национального Банка от 25 февраля 2015 года № 28 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» с учетом поправок в законодательство;

3)	принятие участия на встрече с представителями Всемирного банка в г. Вашингтон (США) по вопросам улучшения позиции Республики Казахстан в рейтинге «Doing Business»;

4)	проведение информационно-разъяснительной работы с представителями ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана», банков второго уровня, АО «Государственное кредитное бюро», Верховного суда, в рамках которой доведена до сведения информация о внесенных поправках в законодательство РК по двум индикаторам – «Защита миноритарных инвесторов» и «Получение кредитов», а также о необходимости принятия соответствующих мер по приведению внутренних документов и деятельности финансовых организаций в соответствие с требованиями норм действующего законодательства;

5)	размещение баннера «Doing Business», материалов по внесенным поправкам в законодательство, контактных данных ответственных сотрудников на главной странице Интернет-ресурса Национального Банка;

6)	проведение ряда видеоконференций с грузинской компанией «Reformatics» по обсуждению рекомендаций и путей их реализации;

7)	принятие участия на видеоконференции по презентации Всемирным Банком ежегодного Доклада «Ведение бизнеса 2016: оценка качества и эффективности регулирования» (30 октября 2015 года);

8)	реализация мероприятий, предусмотренных Планом мер по вхождению в первую 30-ку стран рейтинга «Doing Business» Всемирного банка к 2016 году;

9)	рассмотрение на постоянной основе обращений акционерных обществ и направление разъяснений по вопросам правоприменительной практики по введенным нормам.

Количество эмитентов негосударственных ценных бумаг, включенных в официальный список фондовой биржи (по плану 130 ед.).

Показатель «Количество эмитентов негосударственных бумаг, включенных в официальный список фондовой биржи» характеризует заинтересованность эмитентов в привлечении средств через фондовый рынок, соответственно увеличение данного показателя способствуют увеличению предложения на рынке.

Увеличения количества эмитентов привлекающих финансирование через фондовый рынок способствует повышению предложения на рынке ценных бумаг, что в свою очередь будет стимулировать увеличение спроса на рынке ценных бумаг. Тогда как развитие фондового рынка будет являться стимулом для экономического роста в стране.

Значение данного индикатора по состоянию на 1 октября 2015 года составило 136 единиц.

Меры по стимулированию роста объема предложений на рынке ценных бумаг, и как следствие повышению количества эмитентов, включенных в официальный список фондовой биржи, предусмотрены в рамках Концепции развития финансового сектора до 2030 года.

Объем сделок с негосударственными ценными бумагами (по плану 662 млрд.тенге).

Показатель «Объем сделок с негосударственными ценными бумагами» характеризует ликвидность отечественного фондового рынка.

Ликвидный фондовый рынок стимулирует развитие национальной экономики, поскольку является эффективным механизмом привлечения и перераспределения средств иностранных и местных инвесторов в объекты экономики Республики Казахстан.

Объем сделок по негосударственным ценным бумагам за 2015 год составил 2 128,3 млрд. тенге, увеличившись за отчетный период на 1 464,3 млрд. тенге или  220,5% основном за счет осуществления листинга простых акций НК «КазМунайГаз» 27 июля 2015 года и допуска к обращению на рынке ценных бумаг новых выпусков корпоративных облигаций.

Меры по стимулированию роста объемов ликвидности на фондовом рынке Республики Казахстан, предусмотрены в рамках Концепции развития финансового сектора до 2030 года.

Мероприятие: Совершенствование системы расчетов на организованном рынке ценных бумаг путем внедрения схемы T+n

В целях реализации указанного мероприятия принят Закон РК от 24.11.2015г.  «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан».

Стратегическое направление 8.

Повышение финансовой устойчивости и создание условий

по дальнейшему развитию накопительной пенсионной системы

Цель 8.1. Совершенствование системы регулирования накопительной пенсионной системы, базирующейся на содержательном мониторинге финансовой устойчивости добровольных накопительных пенсионных фондов и управляющих инвестиционным портфелем, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, основанном на оценке рисков, способствующей обеспечению финансовой стабильности добровольных накопительных пенсионных фондов и управляющих инвестиционным портфелем, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, предотвращению кризисных ситуаций и обеспечению соблюдения прав вкладчиков (получателей)

Целевой индикатор: Значение агрегированного индекса финансовой устойчивостиРеспублики Казахстан (не более 2,5)

На данный момент не зарегистрировано ни одного добровольного накопительного пенсионного фонда, а также отсутствуют управляющие инвестиционным портфелем, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда. Таким образом, указанный индекс по состоянию на 2015 года не рассчитывается.

Задача 8.1.1. Разработка комплекса мероприятий для создания условий повышения финансовой устойчивости накопительной пенсионной системы и повышения эффективности добровольных накопительных пенсионных фондов, а также обеспечения соблюдения прав потребителей пенсионных услуг (вкладчиков, получателей). Ограничение рисков в накопительной пенсионной системе и совершенствование процедур риск-менеджмента в едином накопительном пенсионном фонде и добровольных накопительных пенсионных фондах

Показатель прямых результатов: Пруденциальный норматив «Достаточность собственного капитала К1» добровольного накопительного пенсионного фонда (не менее 1)

По состоянию на 01.12.2015г. заявлений на получение лицензии по осуществлению деятельности добровольного накопительного пенсионного фонда не поступало.

Мероприятие. Совершенствование законодательства по регулированию накопительной пенсионной системы

В целях реализации указанного мероприятия приняты следующие постановления:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 137 «Об утверждении Правил заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов»;

2) постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2015 года № 846 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от  18 сентября 2013 года  № 984 «Об утверждении Пенсионных правил единого накопительного пенсионного фонда»;

3) постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2015 года № 843 «О проекте Указа Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года № 1509 «О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан» и признании утратившими силу Указа Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2014 года № 753 «О некоторых вопросах Совета по управлению пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда» и пункта 25 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 17 сентября 2014 года № 911 «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан и признании утратившим силу некоторых распоряжений Президента Республики Казахстан»;

4) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября  2015 года № 209 «О внесении изменений и дополнений в некоторые  нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения».

Стратегическое направление 9.

Обеспечение надлежащего уровня защиты прав

и законных интересов потребителей финансовых услуг

Цель 9.1. Усиление системы защиты прав потребителей финансовых услуг

Целевой индикатор: Доля потребителей,  оказывающих доверие финансовому рынку (по плану 37% опрошенных)

Задача 9.1.1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой грамотности населения

Показатели прямого результата:

Уровень знаний потребителей финансовых услуг о своих правах и обязанностях выше среднего (по плану 16% опрошенных)

Уровень осведомленности потребителей о финансовых инструментах выше среднего (по плану 21% опрошенных)

В сентябре 2015 года Национальным Банком было проведено социологическое исследование «Оценка уровня финансовой грамотности населения Казахстана, вовлеченности в финансовый рынок, а также оценка деятельности Национального Банка Республики Казахстан», организованное Общественным фондом «Центр социальных и политических исследований «Стратегия».

Основной целью данного исследования стала оценка уровня финансовой грамотности населения, вовлеченности населения в финансовый рынок и эффективности мероприятий, реализуемых Национальным Банком РК, включая определение уровня осведомленности и представления граждан республики о финансовых инструментах, их возможностях и функциях, а также информационные и образовательные потребности населения.

Показатель «Стоимость финансовых услуг» Глобального индекса конкурентоспособности (место РК в рейтинге – 57)

В соответствии с ежегодным Отчётом глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума на период 2015-2016 годы по данному показателю за 2015 год Казахстан занял 53 место.

Мероприятие: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг

В рамках совершенствования нормативной правовой базы по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг 24.11.15г. Президентом Республики Казахстан подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан», который в т.ч. позволит облегчить условия обслуживания займов, снизить долговую нагрузку проблемных заемщиков и обеспечит прозрачность банковских услуг.

Мероприятие: Организация и проведение тренингов, семинаров, лекций, мастер-классов

Мероприятие: Публикация статей, памяток/карманных брошюр, выступления в средствах массовой информации

В рамках организации и проведения тренингов, семинаров, лекций, мастер-классов, а также в рамках публикации статей, памяток/карманных брошюр, выступления в средствах массовой информации:

1) с членами общественных объединений, заемщиками и банками второго уровня проведены встречи по обсуждению вопросов реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов, а также разъяснительная работа.

2) на официальном сайте Национального Банка в подразделе «К вниманию потребителя!» размещены памятки для потребителей финансовых услуг:

- по страхованию «Страхование как инструмент финансовой защиты»;

- по вкладам «Сбережения. Как достичь намеченных целей»;

- по займам «5 шагов грамотного заимствования»;

3) в течение 2015 года разработаны и опубликованы 132 информационных материала в средствах массовой информации. Также на официальном сайте Национального Банка:

- 15 информационных сообщений, касающихся вопросов защиты прав потребителей финансовых услуг.

Мероприятие: Организация и проведение приемов граждан, представителей юридических лиц, встреч по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг

В 2015 году осуществлен личный прием директором Департамента по защите прав потребителей финансовых услуг НБРК более 1200 граждан по вопросам оказания финансовых услуг финансовыми и микрофинансовыми организациями, а также предоставлены консультации 1 067 гражданам, обратившимся в Общественную приемную Национального Банка.

НБРК организовано и проведено 699 встреч по оказанию содействия проблемным заемщикам в погашении займов, реструктуризации задолженности, рефинансировании ипотечных жилищных/ипотечных займов и др. с представителями банков второго уровня и ипотечных организаций.

Национальным Банком совместно с представителями общественных объединений продолжается работа по приему заемщиков в банках второго уровня в целях оказания содействия в выработке наиболее приемлемых для них условий в рамках Программы рефинансирования.

Стратегическое направление 10.

Осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора

Цель 10.1. Обеспечение общества, государства и международные организации качественной статистической информацией

Целевой индикатор: Уровень доверия данным официальной статистики (не менее 70% от общего числа опрошенных респондентов).

Для стратегического направления, касающегося статистической деятельности Национального Банка, основным результатом и конечным продуктом деятельности является сводная статистическая информация, предоставляемая пользователям в виде таблиц, официальных изданий или в ином виде.

С целью изучения мнения пользователей о качестве формируемой и публикуемой Национальным банком статистической информации на Интернет-ресурсе НБРК проводился опрос, в рамках которого пользователи статистики оценили уровень доверия, степень удовлетворенности, а также высказали свои предложения и пожелания. Уровень доверия данным официальной статистики составил 76% от общего числа опрошенных респондентов. Итоги анализа результатов опроса пользователей использованы для совершенствования публикуемой статистической информации.

Задача 10.1.1. Распространение показателей статистики.

Показатель прямого результата: Число посещений пользователями Интернет-ресурса НБРК (не менее 7,0 количество посещений в год (млн.посетителей).

В соответствии с международными принципами оценки качества официальной статистики качество статистических данных оценивается по следующим критериям: актуальность, точность, своевременность и пунктуальность, доступность и ясность, сопоставимость, взаимосвязь. При этом одним из способов достижения своевременности и пунктуальности, а также доступности производимой Национальным Банком статистической информации является их размещение на Интернет-ресурсе НБРК.

Число посещений пользователями Интернет-ресурса НБРК является показателем, характеризующим востребованность и распространенность статистической и иной информации, размещаемой на Интернет-ресурсе НБРК. В 2015 году данный показатель составил 24,2 млн.посещений  (с учетом просмотренных страниц).

Значительное превышение фактического значения над планом обусловлено  переносом информации с интернет-ресурса Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (www.afn.kz) и Комитета по защите прав потребителей финансовых услуг на интернет-ресурс Национального Банка, а также увеличением числа посетителей в августе и сентябре 2015 года (соответственно, на 100% и 57% по сравнению с июлем 2015 г.)

Мероприятие 1. Проведение ведомственных статистических наблюдений по денежно-кредитной и банковской статистике

В соответствии с Планом статистических работ на 2015 год, утвержденным  Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года №96 «Об утверждении Плана статистических работ на 2015 год», Национальным Банком в рамках формирования банковской статистики в 2015 году проводились ведомственные статистические наблюдения по формам «Статистика банков» (9 форм), а также по 3 формам статистических наблюдений по страховым организациям и пенсионным фондам (ЕНПФ), в том числе на ежедневной, еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной основе.

В рамках денежно-кредитной статистики ежемесячно осуществлялось составление секторных балансов и монетарных обзоров по отдельным подсекторам сектора финансовых организаций, консолидированных обзоров, в том числе - обзора финансового сектора, а также расчет депозитов в депозитных организациях и денежных агрегатов.

На ежемесячной основе осуществлялось составление и представление в МВФ  5 стандартизированных отчетов («Exchange Rates and International Reserves», «Central Bank», «Interest Rates and Share Prices», «Other Depository Corporations»,   «Monetary Aggregates»), на ежеквартальной основе проводилось обследование по валютной структуре резервных активов «Currency Composition of Foreign Exchange Reserves», на ежегодной основе - обследование о доступе к финансовым услугам и их использовании и другие обследования.

На основе проведенных ведомственных статистических наблюдений и работ по денежно-кредитной и банковской статистике ежемесячно осуществлялись формирование и публикация сводных данных на интернет-ресурсе Национального Банка:

- на 6 рабочий день после отчетного периода - статистической информации по международным резервам и активам Национального фонда, денежной базе, структуре государственных ценных бумаг в обращении, данных об операциях на первичном и вторичном рынках ценных бумаг;

- на 25 день после отчетного периода – монетарных обзоров (5 таблиц), статистической информации по денежным агрегатам (1 таблица), информации по показателям, характеризующим состояние депозитного (7 таблиц), кредитного (14 таблиц), валютного (4 таблицы) рынков;

- на 30 день после отчетного периода - официального издания Национального Банка РК «Статистический бюллетень Национального Банка Казахстана» на государственном и русском языках, на 5 рабочий день второго месяца после отчетного периода – на английском языке.

Данные денежно-кредитной статистики используются для целей разработки и проведения денежно-кредитной политики, а также при анализе ситуации на финансовых рынках страны.

Мероприятие 2. Участие в рабочих группах в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по вопросам денежно-кредитной и банковской статистики

В течение года представители НБРК приняли участие в 2 заседаниях Подкомитета по финансовой статистике ЕЭК по перечню статистических показателей, форматам данных и другим вопросам деятельности Подкомитета, и в 2 заседаниях рабочей группы по денежно-кредитной статистике по вопросам повышения сопоставимости показателей, гармонизации методологии составления денежно-кредитной статистики, а также по вопросам внесения изменений в форматы представления данных.

В результате обсуждений достигнута договоренность о повышении сопоставимости по охвату показателей объема и задолженности по кредитам и депозитам физических и юридических лиц путем предоставления данных в разрезе секторов экономики, о формировании двух показателей монетизации экономики на основе денежных агрегатов М2 и М3 с учетом национальных особенностей стран и по другим вопросам.

С учетом потребностей ЕЭК, данные по кредитованию предоставлялись по расширенным форматам.

В соответствии с установленными сроками, в ЕЭК направлялась информация по показателям  денежно-кредитной и банковской статистики по 12 форматам.

Мероприятие 3. Проведение ведомственных статистических наблюдений субъектов финансового и реального секторов по внешнеэкономическим счетам

В соответствии с Планом статистических работ на 2015 год, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 96 «Об утверждении Плана статистических работ на 2015 год», Национальным Банком в рамках формирования статистики внешнего сектора в 2015 году осуществлялось 17 обследований (ведомственных статистических наблюдений), из которых 1 – ежемесячное статистическое наблюдение, 15 – ежеквартальных статистических наблюдений, а также единовременная «Анкета обследования предприятий по платежному балансу». Результаты проведенных обследований использованы при формировании отчетов по внешнеэкономическим счетам и аналитических таблиц к ним по итогам 2014 года, 1, 2, и 3 кварталов 2015 года.

На основе проведенных ведомственных наблюдений и работ по внешнеэкономической статистике осуществлялось формирование и публикация сводных данных и аналитических материалов на интернет-ресурсе Национального Банка:

ежемесячно, на 30 день после отчетного периода - по международным резервам и ликвидности в иностранной валюте (1 таблица);

ежеквартально:

на 90 день после отчетного периода - по платежному балансу (4 таблицы), по международной инвестиционной позиции (2 таблицы), по иностранным прямым инвестициям по направлению вложения (3 таблицы), по внешнему долгу по состоянию (3 таблицы);

на 100 день после отчетного периода:

по международной инвестиционной позиции (3 таблицы), по иностранным прямым инвестициям по направлению вложения (4 таблицы), по внешнему долгу (12 таблиц);

на 110 день после отчетного периода:

по международной инвестиционной позиции (2 таблицы), по иностранным прямым инвестициям по направлению вложения (8 таблиц);

второй месяц после квартала следующего за отчетным периодом – издание Национального Банка РК «Платежный баланс и внешний долг Республики Казахстан» на государственном, русском и английском языках.

Мероприятие 4. Сбор и обработка административных данных в области валютного регулирования, платежей и переводов

Национальным Банком осуществляется сбор и обработка данных, используемых для формирования отдельных показателей и таблиц статистики и анализа внешнего сектора по следующим нормативным правовым актам:

- постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан»;

- постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221 «Об утверждении Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке»;

- постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 октября 2005 года № 122 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан»;

- постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними».

Собранные административные данные использованы в качестве источников для формирования отдельных показателей и аналитических таблиц статистики и анализа внешнего сектора.

Мероприятие 5. Публикации и/или проведение семинаров  по методологии, практике формирования и анализу статистики внешнего сектора

В отчетном году была подготовлены и опубликованы 3 публикации:

1) «Оценка операций физических лиц с наличной иностранной валютой в платежном балансе Республики Казахстан» (издание «Банки Казахстана», выпуск №5, 2015 г.);

2) пресс-релиз «О публикации предварительной оценки платежного баланса Республики Казахстан за 9 месяцев 2015 года и реального обменного курса тенге за 10 месяцев 2015 года»;

3) «Совершенствование внешнеэкономической статистики в ответ на изменяющиеся требования в области экономической политики» (издание Национального Банка «Экономическое обозрение», выпуск №3, 2015).

Национальным Банком в рамках внедрения новых форм статистических наблюдений в соответствии с новой методологией (Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, шестое издание 2009 года – РПБ6) в 2015 году были проведены 1 семинар для респондентов г. Астаны и 1 семинар для сотрудников территориальных филиалов НБРК.

Мероприятие 6. Мониторинг договоров по негосударственным внешним займам и оценка состояния внешнего долга организаций, чьи долговые обязательства являются наиболее значительными

За 2015 год в рамках исполнения данного мероприятия в Правительство Республики Казахстан представлена информация по состоянию на 30.09.2014 г., 31.12.2014 г., 31.03.2015 г., 30.06.2015 г. (письма в Канцелярию Премьер-Министра РК №25-2-01/126 от 23.01.2015 г., №25-2-01/525 от 15.04.2015 г., №25-2-01/918 от 07.07.2015 г., №25-2-01/1436 от 16.10.2015 г).

По состоянию на 30.06.2015 г. доля внешних обязательств выбранных предприятий, организаций и банков составляла 81,2% от внешнего долга страны. Выборка произведена по предприятиям нефинансового сектора и небанковским финансовым организациям, имеющим внешнюю задолженность на отчетную дату свыше 100 млн. долл. США (с учетом гарантированного государством внешнего долга), и банкам с внешней задолженностью свыше 300 млн. долл. США. При этом, если на 30.09.2014 г. указанный перечень включал 114 предприятий и 6 банков, то по состоянию на 30.06.2015 г. их число сократилось до 104 предприятий и 5 банков.

Мероприятие 7. Оценка внешнего долга государственного сектора в расширенном определении

В 2015 году в рамках исполнения данного мероприятия в Министерство финансов представлена информация по состоянию на 30.09.2014 г., 31.12.2014 г., 31.03.2015 г., 30.06.2015 г. (письма №25-2-02/33 от 09.01.2015 г., №25-2-02/492 от 10.04.2015 г., № 25-2-02/928 от 03.07.2015 г., № 25-2-02/1425 от 14.10.2015).

В письмах представлена оценка внешнего долга государственного сектора в расширенном определении. Расчеты были проведены с учетом перечня предприятий и организаций с участием государства, сформированных согласно информации Министерства финансов РК.

Мероприятие 8. Мониторинг реального эффективного обменного курса

Информация об индексах реального эффективного обменного курса размещается на Интернет-ресурсе НБРК.

Одним из фундаментальных показателей конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей является индекс Реального эффективного обменного курса национальной валюты. Повышение/снижение индекса позволяет говорить о возможном ухудшении/улучшении конкурентоспособности.

Национальным Банком на ежемесячной основе производится расчет реальных эффективных обменных курсов тенге. Сводные таблицы по Реальным эффективным обменным курсам ежемесячно (на 50-й день после отчетного периода) размещались на Интернет-ресурсе Национального Банка.

Мероприятие 9. Участие в рабочих группах в рамках Евразийской экономической комиссии, взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства по вопросам статистики внешнего сектора

В течение 2015 года в рамках ЕЭК представители НБРК приняли участие в следующих заседаниях и видеоконференциях, касающихся вопросов статистики внешнего сектора и общих вопросов финансовой статистики:

- подкомитетов по статистике внешней и взаимной торговли и по финансовой статистике Консультативного комитета по статистике (4 заседания);

- рабочей группы по статистике внешнего сектора (2 заседания);

- подгрупп  «Среднесрочное прогнозирование» и «Долгосрочное прогнозирование, оценка взаимного влияния и эффектов интеграции» рабочей группы по направлению «Макроэкономическое моделирование  и прогнозирование» Консультативного комитета по макроэкономической политике (2 заседания).

В соответствии с форматами представления информации, в ЕЭК направлялась информация по показателям  внешнеэкономической статистики и реального эффективного обменного курса (12 форматов).

### Раздел 2. Развитие функциональных возможностей

Стратегическое направление 4.

Содействие обеспечению стабильности финансовой системы

в Республике Казахстан

Цель 4.1. Повышение устойчивости финансовой системы

Задача 4.1.1. Мониторинг уровня финансового посредничества и поддержание доверия вкладчиков к банковской системе

Мероприятие. Изучение мирового опыта обеспечения финансовой стабильности и эффективной деятельности центральных банков – организация и участие работников Национального Банка в семинарах, стажировках, рабочих встречах с представителями зарубежных центральных банков и международных финансовых организаций

В целях изучения мирового опыта обеспечения финансовой стабильности и эффективной деятельности центральных банков в 2015 г. 22 работника НБРК приняли участие в зарубежных семинарах, рабочих встречах с представителями зарубежных центральных банков, где рассматривались вопросы макроэкономического управления финансового сектора, анализа системных рисков, экономической и макропруденциальной политики, международный опыт управления рисками центральных банков. Работники приняли участие в зарубежных семинарах, организованных Объединенным Венским Институтом совместно с МВФ, Дойче Бундесбанком, Банком Англии, Банком Кореи, Национальным Банком Чехии, Банком Италии, Банком Нидерландов, Национальным Банком Польши, Корейской корпорацией по управлению активами.

Обеспечение в НБРК всеобщего доступа к обучению. Обеспечение функционирования системы обучения сотрудников Национального Банка Республики Казахстан

Задача. Обеспечение функционирования системы непрерывного образования в системе Национального Банка.

Мероприятие: Обучение работников Национального Банка проводилось в соответствии с Правилами организации обучения и повышения квалификации работников Национального Банка Республики Казахстан.

В 2015 году 794 работников Национального Банка прошли обучение. С привлечением в качестве лекторов работников Национального Банка были организованы: стажировки по теме «Основы проведения экспертизы по определению подлинности и платежности денежных знаков, обучение работе с автоматизированной информационной подсистемой "Эксперт"» для работников Костанайского, Восточно-Казахстанского и Жамбылского филиалов, а также для работников отдельных филиалов Национального Банка стажировка в управлении по защите государственных секретов; семинары по темам «Осуществление валютного контроля территориальными филиалами НБРК», «Актуальные вопросы экспертизы денежных знаков и способы определения подлинности».

В рамках развития системы непрерывного образования будет продолжено проведение обучающих мероприятий для работников Национального Банка.

Участие Национального Банка в подготовке кадров для государственных органов и финансовых организаций через Магистратуру Национального Банка Республики Казахстан АО «Новый экономический университет имени Турара Рыскулова»

Задача. Участие Национального Банка в подготовке кадров для государственных органов и финансовых организаций через Магистратуру Национального Банка Республики Казахстан АО «Новый экономический университет имени Турара Рыскулова».

Мероприятие: Для обеспечения финансовой системы Казахстана высококвалифицированными кадрами Национального Банка продолжалось участие в подготовке кадров для государственных органов и финансовых организаций через Магистратуру Национального Банка Республики Казахстан АО «Новый экономический университет имени Турара Рыскулова».

Работники Национального Банка участвовали в проведении лекций, мастер-классов, в работе различных комиссий в Магистратуре, трудоустройстве магистрантов, организации вступительных экзаменов.

В 2014-2015 учебном году 34 квалифицированных работника Национального Банка и в 2015-2016 учебном году 26 квалифицированных работников Национального Банка,  а также один из заместителей Председателя НБРК привлечены в процесс преподавания в Магистратуре Национального Банка Республики Казахстан АО «Новый экономический университет имени Т. Рыскулова».

В соответствии с учебным планом магистранты прошли практику в подразделениях Национального Банка.

Также представители Магистратуры приняли участие в семинаре по теме «The value of CFA Institute certificates for development of financial sector in Kazakhstan».

В целом, результаты участия Национального Банка в подготовке кадров для государственных органов и финансовых организаций через Магистратуру показали, что данный проект дает положительные результаты. Выпускники Магистратуры имеют теоретические знания в соединении с практической подготовкой, т.к. в учебном процессе на регулярной основе преподают практики из Национального Банка и других финансовых организаций, практика проводится непосредственно в Национальном Банке, руководители и работники подразделений Национального Банка являются руководителями практики и магистерских диссертаций. Все это позволяет выпускникам Магистратуры легче адаптироваться при трудоустройстве в Национальный Банк, либо другие финансовые организации.

В рамках развития положительного опыта подготовки специалистов, с синергией практики и теории, Национальным Банком будет продолжена работа по участию в подготовке кадров через Магистратуру Национального Банка.

### Развитие государственных услуг Национального Банка

Мероприятие. Обеспечение Национальным Банком оказания входящих в его компетенцию электронных государственных услуг

а) Работа по автоматизации государственных услуг

Во исполнение постановления Совета директоров НБРК №85 от 10.04.15г. «Об оценке качества оказания государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан за 2014 год», НБРК  и АО «Национальные информационные технологии» (далее – АО «НИТ») утверждены Акты ввода в постоянную эксплуатацию Информационной системы «Государственная база данных «Е-лицензирование» по 6 государственным услугам:

1) «Выдача согласия на избрание (назначение) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов» от 27.04.2015г.;

2) «Государственная регистрация выпуска объявленных акций» от 29.04. 2015г.;

3) «Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов» от 29.04.2015г.;

4) «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций» от 30.04.2015г.;

5) «Выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства» от 30.04.2015г.;

6) «Выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства» от 30.04.2015г.

б) работа по утверждению стандартов и регламентов государственных услуг

- постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №71 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан» зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июля 2015 года и внесено в Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11534;

- постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2015 года №96 «Об утверждении регламентов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан» зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июля 2015 года и внесено в Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11665;

- в целях доработки Информационной системы Государственная база данных «Е-лицензирование» в июне 2015 года в адрес Министерства по инвестициям и развитию РК (далее – МИР РК), Комитета связи, информатизации и информации МИР РК (далее – КСИИ МИР РК) и АО «НИТ» были направлены утвержденные стандарты государственных услуг.

в) работа по внесению изменений в Реестр государственных услуг и их автоматизации

08 сентября 2015 г. постановлением Правительства РК  №756 были приняты изменения в Реестр государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства РК от 18 сентября 2013 года № 983.

Так, были добавлены 4 новые государственные услуги, оказываемые в бумажной форме, исключены 2 государственные услуги, оказывавшиеся в электронной/бумажной форме.

В соответствии с Реестром государственных услуг, Национальный Банк РК оказывает 57 государственных услуг, 43 из которых оказываются в электронной/бумажной форме, 14 только в бумажной форме.

4 ноября 2015 года в адрес МИР РК  и КСИИ МИР РК были направлены предложения  по включению 10 государственных услуг Национального Банка РК со сроками автоматизации в 2016-2017 гг. в Перечень государственных услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации, и сроки их перевода в электронную форму, утверждаемый приказом Министра по инвестициям и развитию РК. По 4 государственным услугам принято решение о нецелесообразности автоматизации.

Также 9 сентября 2015 года проведено совещание с представителями КСИИ МИР РК по вопросам передачи государственных услуг Национального Банка РК в государственную корпорацию «Правительство для граждан», по результатам которого, принято решение об оказании только 13 государственных услуг (лицензий), являющихся разрешениями 1 категории, с 01 января 2016 года только в электронной форме.

В течение 2015 года подразделениями центрального аппарата и территориальными филиалами НБРК оказано 5 365 государственных услуг, из них:

- в самом государственном органе в бумажной форме оказано – 4 132 государственные услуги;

- в бумажной форме, но которые могли быть оказаны через веб-портал «электронное правительство» - 141 государственная услуга;

- в электронном виде через портал «электронное правительство» - 172;

- через ИС «Государственная база данных «Е-лицензирование»  – 920.

г) работа по информированию услугополучателей Национального Банка РК

Территориальными филиалами НБРК и подразделениями, оказывающими государственные услуги, на постоянной основе ведется работа по информированию услугополучателей о государственных услугах Национального Банка  посредством направления писем, публикаций в периодических изданиях и СМИ, выступления на радио и телевидении, проведение круглых столов, семинаров и т.д.

На интернет-ресурсе Национального Банка РК в разделе «Государственные услуги Национального Банка» размещена информация для услугополучателей Национального Банка.

В течение сентября 2015 года территориальными филиалами совместно с АО «НИТ» были организованы и проведены 19 обучающих семинаров для руководителей, работников организаций, являющихся услугополучателями государственных услуг Национального Банка РК по получению государственных услуг Национального Банка РК в электронной форме через портал «Электронного Правительства».

2 государственные услуги территориальных филиалов, оказываемые в электронной/бумажной форме, полностью оказываются в электронной форме через портал «электронного правительства».

Раздел 3. Анализ управления рисками

Внешние риски

Падение мировых цен на энергоносители

Мировой финансовый кризис

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками:

Резкое снижение экспортных поступлений, дестабилизация ситуации с внешней ликвидностью и платежеспособностью страны.

Дестабилизация финансовой системы Казахстана

1. Эффективное управление средствами международных резервов Национального Банка и Национального фонда, обеспечивающее высокую ликвидность активов и рост инвестиционного дохода.

2. Разработка антикризисных мер оперативного реагирования и механизмов их применения

Мероприятия:

1. В течение III и IV кварталов отчетного периода, для поддержания достаточного уровня ликвидности осуществлялись необходимые пополнения портфеля ликвидности.

2. Сохраняется достаточно высокий уровень стабилизационного портфеля НФ для поддержания краткосрочной ликвидности в целях обеспечения возможных изъятий.

Возможный риск. Угроза финансовой стабильности

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками.

Развитие системного кризиса в финансовой системе.

Мероприятия по управлению рисками

1. Реализация мер Плана оперативного реагирования на системные риски, утвержденного совместным приказом Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка от 27 мая 2008 года № 166/1 и № 202.

2. Реализация комплекса мер по внедрению макропруденциального регулирования в Казахстане.

Фактическое управление рисками

1. Поскольку риск не реализовался, необходимость в принятии мер в 2015 году отсутствовала.

2. В 2015 году было проведено 7 заседаний Совета по финансовой стабильности и развитию финансового рынка Республики Казахстан, на котором рассматривались следующие вопросы:

- деятельность АО «Фонд проблемных кредитов»;

- развитие системы формирования кредитных историй;

- проведение гармонизации законодательства в финансовом секторе в рамках Договора о ЕАЭС;

- текущий статус и график подготовки Отчета о финансовой стабильности за 2014 год;

- интеграция финансового рынка Республики Казахстан;

- создание и развитие Международного финансового центра «Астана»;

- проект Закона Республики Казахстан о платежах и платежных системах;

- пруденциальное регулирование банков второго уровня;

- обязательства Казахстана по сектору финансовых услуг в рамках Всемирной торговой организации;

- оптимизация отчетности финансовых организаций, поступающей в Национальный Банк Республики Казахстан;

- текущая ситуация в банковском секторе;

- отдельные подходы к регулированию банковского сектора:

- по достаточности капитала;

- по неработающим активам;

- по потребительскому кредитованию;

- по диверсификации источников фондирования.

- предоставление Национальным Банком Республики Казахстан ликвидности банкам второго уровня под залог нерыночных активов.

Макроэкономическая и политическая нестабильность в государствах – участниках Таможенного союза

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками:

Возникновение препятствий для свободного движения капитала внутри Таможенного союза вследствие нарушения его устойчивого функционирования

Меры оперативного реагирования, предусмотренные статьей 32 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», принимаемые, в том числе, на основе данных статистического мониторинга за валютными операциями

Мероприятие:

Специальные меры не были востребованы (риск не наступил).

Геополитическая нестабильность в исламском мире и деятельность террористических групп

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками:

Усиление негативного восприятия ислама, в том числе исламского финансирования, в связи с уже существующим мнением о том, что исламская финансовая система причастна к исламскому экстремизму и финансированию деятельности террористических организаций. Данное обстоятельство приведет к снижению темпов роста сектора исламского финансирования в стране.

Механизмы и меры управления возможным риском

Организация информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на продвижение и повышение осведомленности об исламских финансах

Риск не наступил, при этом в целях проведения профилактической работы по повышению осведомленности об исламских финансах в Республике Казахстан 4-5 июня 2015 года Национальным Банком совместно с Islamic Research and Training Institute организован семинар на тему «Islamic Finance Primer» для государственных служащих и представителей национальных компаний в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. В ходе семинара представлена информация об основах исламского финансирования, в т.ч. исламского банкинга, страхования, лизинга, рынка капитала, принципах функционирования исламского финансового рынка  и т.д.

Также в период с 17 по 22 августа 2015 года Национальным Банком совместно с ОЮЛ «Ассоциация развития исламских финансов» (далее – АРИФ) и ОЮЛ «Ассоциация высших учебных заведений Республики Казахстан» проведен семинар по исламским финансам на базе образовательно-оздоравительного комплекса «Тау-Туран» для профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Казахстана и представителей Национального Банка (филиалы). Программа семинара включала актуальные на сегодняшний день вопросы сущности, принципов, особенностей продуктов, схем исламского банкинга, страхования, ценных бумаг, развития исламского финансирования в мире и имплементации в Казахстане. Лекторами семинаров выступили члены АРИФ – практики и преподаватель Санкт-Петербургского Государственного университета.

Кроме того, 24 и 25 декабря 2015 года Национальным Банком Республики Казахстан совместно с АРИФ организованы практические семинары для работников государственных органов и участников финансового рынка в городах Алматы и Астана. В качестве лекторов в семинарах приняли участие Генеральный секретарь Международной организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (далее – AAOIFI), доктор Хамед Хасан Мерах и Председатель Шариатского Совета AAOIFI, шейх Мухаммед Таки Усмани. В ходе семинаров представлена детальная информация по продуктам и услугам исламского финансирования, в т.ч. исламского банкинга, страхования и рынка ценных бумаг, международной практике и т.д.

Таким образом, по итогам 2015 года в целях проведения профилактической работы по повышению осведомленности об исламских финансах в Казахстане Национальным Банком организованы 4  семинара.

Внутренние риски

Риск ликвидности: объем портфеля ликвидности ЗВА менее объема платежей по обслуживанию внешнего государственного долга на предстоящие 6 месяцев

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками:

При кризисе ликвидности возможна задержка поступления свободных средств на 1 день (необходимый для перевода активов из инвестиционного портфеля ЗВА и их реализации для высвобождения наличных средств).

Проверяется один раз в календарный квартал (на 10 рабочий день каждого квартала). Если рыночная стоимость портфеля ликвидности не отвечает данным параметрам, в течение пяти рабочих дней со дня установления такого несоответствия производится пополнение портфеля ликвидности за счет перевода части активов из инвестиционного портфеля.

Риск недостаточности средств в портфеле ликвидности для покрытия объема платежей по обслуживанию внешнего государственного долга на предстоящие 6 месяцев не наступал. В то же время, в рамках работ по контролю и поддержанию достаточного уровня ликвидности в отчетном периоде был осуществлен перевод активов из стратегического портфеля ЗВА в портфель ликвидности.

Риск недостаточности наличных денег при внезапном росте спроса на наличные деньги

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками:

Снижение эффективности функционирования налично-денежного обращения или невозможность в отдельных регионах осуществлять платежи наличными деньгами и, как следствие, появление социальной напряженности

Механизмы и меры управления

Разработка мер по доставке наличности в кризисной ситуации во все регионы республики.

Для реализации мер и минимизации возможных рисков при недостаточности наличных денег, как в резервных фондах НБРК в целом (хранилище), так и в резервных фондах территориальных филиалов в частности, в соответствии с Правилами организации эмиссионно-кассовых операций и обеспечения сохранности ценностей в филиалах Национального Банка, утвержденным постановлением Совета директоров НБРК от 30 декабря 2014 года № 159, был разработан и утвержден курирующим заместителем Председателя НБ РК рекомендуемый запас остатков резервных фондов филиалов Национального Банка.

В резервных фондах филиалов Национального Банка сосредоточены достаточные средства для удовлетворения непредвиденного и резкого всплеска потребности в наличных деньгах. Данные мероприятия проведены, с одной стороны, с целью обеспечения регионов достаточным объемом денежных знаков для погашения непредвиденного спроса на наличные деньги, так и для рассредоточения резервов Национального Банка по регионам. Последнее, в свою очередь также снижает возможные риски утраты наличных денег, сосредоточенных в одном месте, из-за различных форс-мажорных обстоятельств (наводнения, пожары, землетрясения и т.д.).

Правлением Национального Банка утверждены объемы банкнот и монет национальной валюты на 2016 год:

1) постановление Правления Национального Банка от 17.06.2015 № 118 «Об изготовлении банкнот национальной валюты Республики Казахстан в 2016 году»;

2) постановление Правления Национального Банка от 17.06.2015 № 119 «Об изготовлении циркуляционных монет национальной валюты Республики Казахстан в 2016 году».

Риск текучести кадров

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками:

Снижение результативности деятельности Национального Банка

Совершенствование системы управление персоналом

С целью снижения текучести кадров в Национальном Банке и выявления мотивов увольнения проведен анализ анкет уволившихся в 2014 году работников Национального Банка. В 2014 году уровень текучести кадров составил 6,1%. При этом, основными причинами увольнения стали: желание освоить новую сферу деятельности и личные мотивы работников Национального Банка.

По результатам анализа и планирования потребности НБРК в кадрах проведено 10 конкурсов на занятие 22 должностей служащих НБРК. Документы для участия в конкурсе представили 298 кандидатов (на 340 должностей, некоторые кандидаты подали заявления на несколько должностей). Итоги конкурса: отобраны 16 участников, 9 человек зачислены в кадровый резерв НБРК, по 6 должностям конкурс не состоялся. Все победители конкурса успешно прошли все этапы конкурса: тестирование и собеседование, проводимое конкурсной комиссией НБРК и соответствуют требованиям к должностям служащих НБРК.

С целью приобретения и закрепления у вновь принятых работников Национального Банка интереса к работе, накопления трудового опыта, налаживания деловых и личных контактов с коллегами организована адаптация работников.

В рамках работы по взаимодействию с вузами и другими организациями с целью информирования и привлечения молодых специалистов, представители кадровой службы НБРК, принимали участие в Ярмарках вакансий, организованных Казахстанско-Британским техническим университетом - 27.03.2015г., АО «Новый экономический университет имени Т.Рыскулова» - 15.04.2015г., Alma University - 24.04.2015г., Университет международного бизнеса – 29.04.2015г.

С целью снижения текучести кадров в Национальном Банке и профессионального развития работников Национального Банка будет продолжена практика определения потребности в обучении, проведения обучающих мероприятий с привлечением опытных лекторов из зарубежных центральных банков и международных организаций, будет совершенствоваться процесс обучения.

Нескоординированность действий государственных органов в части мер, влияющих на мобильность капитала

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками:

Увеличение риска неконтролируемого вывода капитала из страны в результате принятия несогласованных мер, в части налогового и таможенного администрирования, а также пруденциального регулирования финансовых организаций

Усиление межведомственной координации при разработке нормативной базы, принятие согласованных решений по мерам,  влияющим на мобильность капитала

Мероприятие:

Специальные меры не были востребованы (риск не наступил).

Выводы об итогах реализации Стратегического плана

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что Национальным Банком за 2015 год в целом выполнены запланированные целевые индикаторы и показатели задач по основным стратегическим направлениям деятельности Национального Банка, отраженным в Стратегическом плане Национального Банка Республики Казахстан на 2014-2018 годы, за исключением отдельных, полноценная реализация которых не была осуществлена по независящим от Национального Банка причинам.

Предложения

Продолжить дальнейшую работу по реализации Стратегического плана Национального Банка Республики Казахстан по выполнению запланированных к достижению по итогам 2016 года целевых индикаторов и показателей задач по основным стратегическим направлениям деятельности Национального Банка.

| Председатель Национального Банка | Д.Т. Акишев |
| --- | --- |

Примечания:

Расшифровка аббревиатур:

АИП – автоматизированная информационная подсистема

АПРК – Администрация Президента Республики Казахстан

КС – Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

БВУ – банки второго уровня Республики Казахстан

БИС T24 – Банковская информационная система Т24

ВВП – валовый внутренний продукт

ЗВА – золотовалютные активы

КЦМР НБРК  – Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан

НБРК – Национальный Банка Республики Казахстан

НФ РК – Национальный фонд Республики Казахстан

МСПД – межбанковская система переводов денег

СМК – Система межбанковского клиринга

ФПК – АО «Фонд проблемных кредитов»

# Footnotes

В расчете ВВП берется за январь-сентябрь 2015 года в годовом выражении

- годовой расчетный ВВП (9 мес. 2015г.+4-й квартал 2014г.)

по предварительным данным

Коэффициент работоспособности платежной системы за год исчисляется как отношение реального времени работы (период времени от открытия операционного дня до закрытия операционного дня платежной системы с исключением периода времени, когда платежная система была остановлена) к общему времени работы платежной системы (период времени от открытия операционного дня до закрытия операционного дня платежной системы).

За исключением плановых (тестовых) мероприятий по переводу платежных систем на программно-технический комплекс резервного центра.

Не более 24 часов для перевода платежных систем с серверов основного центра на сервера резервного центра при возникновении определенной (одной) чрезвычайной ситуации. При этом количество чрезвычайных ситуаций не может быть спрогнозировано (зависит от природных катаклизмов и иных внешних факторов). В связи с чем общее время за год не может быть подсчитано.

Доля активов других финансовых корпораций в совокупных активах финансовой системы.

На 01.10.2015; 25,9% – на 01.01.2016,  без учета микрофинансовых организаций

Рейтинг CAELS варьируется в диапазоне от 1 (лучший) до 5 (худший)

по предварительным данным на 01.01.2016г.

Норматив достаточности фактической маржи платежеспособности рассчитывается как отношение маржи платежеспособности к минимальному размеру маржи платежеспособности. Маржа платежеспособности рассчитывается как (1) разница между ликвидными активами страховой (перестраховочной) организации и обязательствами, включая страховые резервы  либо (2) сумма уставного капитала, нераспределенного дохода отчетного периода, фондов и резервов, сформированных за счет прибыли

Агрегированный индекс финансовой устойчивости рассчитывается в случае функционирования на рынке пенсионных услуг более трех добровольных накопительных пенсионных фондов, которые осуществляют привлечение добровольных пенсионных взносов и (или) двух управляющих инвестиционным портфелем, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2014 года № 1147
«Об утверждении перечня отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек»

Доля активов других финансовых корпораций в совокупных активах финансовой системы

На 01.10.2015; 25,9% – на 01.01.2016,  без учета микрофинансовых организаций

Данные сведения на ежемесячной основе размещаются на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (раздел IX Информации по текущему состоянию банковского сектора Республики Казахстан)

с учетом информации, размещенной на сайтах Национального Банка www.nationalbank.kz, www.afn.kz

с учетом информации, содержащейся в АРМ «Единый реестр досудебных расследований»

Значение агрегированного индекса финансовой устойчивости: от 1 до 1,5 – стабильное; от 1,5 до 2 – нормальное (с умеренным уровнем риска); от 2 до 2,5 – удовлетворительное (с тенденцией к повышению рисков); от 2,5 до 3 – удовлетворительное (с чрезмерно высоким уровнем рисков); от 3 до 3,5 нестабильное; свыше 3,5 – критическое.

Агрегированный индекс финансовой устойчивости рассчитывается в случае функционирования на рынке пенсионных услуг более трех добровольных накопительных пенсионных фондов, которые осуществляют привлечение добровольных пенсионных взносов и (или) двух управляющих инвестиционным портфелем, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда